## 断通洗計画書
計画書提出日
2020-04-01
断水 ・ 通水 ・ 洗管 計画（報告）書 | [7 empty] | 工務担当者 |  |  | ○○ ○○
工事名 | [7 empty] | 現場代理人:会社名 |  |  | 設備屋 太郎：㈱○○設備
建設R2第○号 ○○線外 配水管布設工事 | [7 empty] | 緊急連絡先 |  |  | 090-XXXX-XXXX
予 定 年 月 日 |  | 断 水 時 間 |  | 町 名 |  | 場 所 | [6 empty] | 放 水 量
2020-04-07 |  | 13:30～17:00 |  | ○○町 |  | ○○商店南 | [6 empty] | ｔ
作業スケジュール
工 程 | 作 業 時 間
| 8:00 |  | 9:00 | 10:00 | 11:00 |  | 12:00 |  | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |  | 17:00
準備工
断水
切断
水替
接続
埋戻工
通水洗管
エア抜き
給水切替
給水確認
□ 切替詳細図の添付。
□ 断水範囲のわかる図面の添付。（□ 断水家屋、□ 給水切替対象家屋、□ 受水槽給水等を色分け）
□ 配布した断水のお知らせの添付。
□ 断水チェックシートの添付。
□ 重要施設がある場合は責任者に直接説明し了解を得る。
・←添付資料等の確認
・工事打合簿の作成は不要です。

## チェックシート
断通洗作業前後のチェックシート |  |  |  |  | 建設R2第○号 ○○線外 配水管布設工事 | [12 empty] | 配水 |  |  | 担当
切替え対象物件 | 使用者 | 既設漏水 |  | 給水方式 | [5 empty] | 第一バルブ |  |  |  | 止水栓 |  |  | メーター |  |  |  |  | 蛇口
| 氏名 | 前 | 後 | 直結 |  | 受水槽 |  | 併用式 |  | 開 |  | 閉 |  | 放水 | 開 | 閉 | パッキン | ストレーナー |  | 向き |  | エアー
断水区域内物件 | 受水槽使用物件 | 所有者氏名 |  |  |  |  | ＴＥＬ |  |  |  | 鍵 |  |  | 第一バルブ |  | 受水槽 |  | ボールタップ |  | ポンプ |  | バルブ
| 建物名称 | 管理責任者 |  |  |  |  | ＴＥＬ |  |  |  | 借用 |  |  | 開 | 閉 | 流入 | 濁り | 作動 |  | 稼働 |  | 操作
断水区域内 | 使用者名ｏｒ水番 | 吐水 |  | 使用者名ｏｒ水番 |  |  |  | 吐水 | 使用者名ｏｒ水番 |  |  |  | 吐水 |  | 断水区域外 | 使用者名ｏｒ水番 |  | 吐水 | 使用者名ｏｒ水番 |  |  |  | 吐水
総括

## 決裁欄
決裁欄 配水担当 | 担当長 | 決裁欄 工務担当 | 担当長 | ※実施報告欄 | 報告者
①実施日： 月 日
②実施状況報告
・計画のとおり実施し、完了。
・下記のとおり