## 出来形管理基準及び規格値
出来形管理基準及び規格値
種別 | [5 empty] | 備考 参照先：出来形管理基準及び規格値 （平成22年7月作成 （令和2年4月改定） 宮崎県県土整備部）
| 管理対象 |  |  | 管理基準
| 工種 | 項目 | 規格値 | 測定基準 | 測定結果 一覧表
掘削土工 | [5 empty] | 編-章-節-条-枝番
| 掘削 | 深さ h | 備考参照 | 80ｍ毎に 計測 | 備考参照 | 1-2-4-2-1 の基準高に準ずる。
|  | 幅 W1 | 備考参照 | 80ｍ毎に 計測 | 備考参照 | 1-2-4-2-1 に準ずる。
保護砂工
| 基礎砂 | 厚さ ｔ1 | 設計値 以上 | 80ｍ毎に 計測 | 基礎高 (h-h1)
|  | 幅 | - | - | -
| 保護砂 | 厚さ ｔ2 | 設計値 以上 | 80ｍ毎に 計測 | 保護砂厚 (h1-h2)
|  | 幅 | - | - | -
管布設工
| 管布設 | 管天端 H | ±30 | 80ｍ毎に 計測 | 高さ （H）
埋戻工
| 埋戻 | 埋戻厚さ ｔ3 | - | 80ｍ毎に 計測 | 埋戻高さ (h2-h3)
|  | 幅 | - | - | -
| 下層路盤 （車道部） | 高さ | - | - | -
|  | 厚さ ｔ4 | 備考参照 | 80ｍ毎に 計測 | 備考参照 (h3-h4) | 3-2-6-7-1 に準ずる。
規格値は個々の測定値、小規模以下を適用。
|  | 幅 | - | - | -
| 上層路盤(仮) （車道部） | 厚さ ｔ5 | 備考参照 | 80ｍ毎に 計測 | 備考参照 (h4-h5) | 3-2-6-7-2 に準ずる。
規格値は個々の測定値、小規模以下を適用。
|  | 幅 | - | - | -
| 路盤(仮) （歩道部） | 高さ | - | - | -
|  | 厚さ ｔ4 | 備考参照 | 80ｍ毎に 計測 | 備考参照 (h3-h4) | 10-2-4 に準ずる。
規格値は個々の測定値、小規模以下を適用。
|  | 幅 | - | - | -
| 仮舗装 | 厚さ ｔ6 | ±10 | 80ｍ毎に 計測 | 備考参照 (h5)
|  | 幅 | - | - | -
アスファルト舗装工(歩道部及び車道部)
| 上層路盤 （車道部） | 厚さ ｔ5’ | 備考参照 | 160ｍ毎に 計測 | 備考参照 (h4-h6) | 3-2-6-7-2 に準ずる。
規格値は個々の測定値、小規模以下を適用。
|  | 幅 | - | - | -
| 路盤 （歩道部） | 高さ | - | - | -
|  | 厚さ ｔ4 | 備考参照 | 160ｍ毎に 計測 | 備考参照 (h3-h6) | 10-2-4 に準ずる。
規格値は個々の測定値、小規模以下を適用。
|  | 幅 | - | - | -
| 基層 | 厚さ ｔ6' | 備考参照 | 備考参照 | 備考参照 | 3-2-6-7-5 に準ずる。
規格値は個々の測定値、小規模以下を適用。
|  | 幅 | - | - | -
| 表層 | 厚さ ｔ7 | 備考参照 | 備考参照 | 備考参照 | 3-2-6-7-6 に準ずる。
規格値は個々の測定値、小規模以下を適用。
|  | 幅 W2 | 備考参照 | 160ｍ毎に 計測 | 備考参照 (W2) | 3-2-6-7-6 に準ずる。
規格値は個々の測定値、小規模以下を適用。
測定基準は10-2-4 に準ずる。
注）厚さの測定方法は掘り起こして測定してもよいものとする。
注）高さ及び厚さの測定は掘削のセンターを基本とする。
注）管天端の測定は各管のセンターを基本とする。
注）測定箇所が3点に満たない場合は監督員の指示による。
参考図

## 品質管理基準
品質管理基準
工種 | [5 empty] | 備考 参照先：品質管理基準 （平成22年7月作成 （令和2年4月改定） 宮崎県県土整備部）
| 種別 | 項目 | 検査項目 | 規格値 | 試験基準
下層路盤工（車道部）
| 下層路盤 （シラス） | 材料 | 備考参照 | 備考参照 | 備考参照 | 4 下層路盤 に準ずる。
|  | 施工 | 備考参照 | 備考参照 | 備考参照 | 4 下層路盤 に準ずる。
| 下層路盤 （再生CR） | 材料 | 備考参照 | 備考参照 | 備考参照 | 4 下層路盤 に準ずる。
|  | 施工 | 備考参照 | 備考参照 | 備考参照 | 4 下層路盤 に準ずる。
上層路盤工（車道部）
| 上層路盤 （粒調） | 材料 | 備考参照 | 備考参照 | 備考参照 | 5 上層路盤 に準ずる。
|  | 施工 | 備考参照 | 備考参照 | 備考参照 | 5 上層路盤 に準ずる。
現場密度試験は仮路盤又は復旧路盤で実施する。
路盤工（歩道部）
| 路盤 （再生CR） | 材料 | 備考参照 | 備考参照 | 備考参照 | 4 下層路盤 に準ずる。
|  | 施工 | 備考参照 | 備考参照 | 備考参照 | 4 下層路盤 に準ずる。
現場密度試験は仮路盤又は復旧路盤で実施する。
アスファルト舗装工(歩道部及び車道部)
| アスファルト 舗装 | 材料 | 備考参照 | 備考参照 | 備考参照 | 8 アスファルト舗装 に準ずる。
|  | プラント | 備考参照 | 備考参照 | 備考参照 | 8 アスファルト舗装 に準ずる。
|  | 舗装 現場 | 備考参照 | 備考参照 | 備考参照 | 8 アスファルト舗装 に準ずる。
管路
| 管材 | 材料 | 備考参照 | 備考参照 | 備考参照 | 材料仕様による。
|  | 施工 | 継手 | 管種による | 全箇所 | ﾁｪｯｸｼｰﾄによる。