## 状況撮影箇所一覧表
区分
| 工種 | 写真管理項目 |  |  | 摘要
|  | 撮影項目 | 撮影時期 | 撮影頻度
着手前・完成
| 着手前 | 全景等 | 着手前 | 40m程度毎 | 変化点等は必要に応じて適宜。
| 布設完了 | 埋設管 | 布設完了 | 40m程度毎 | 変化点等は必要に応じて適宜。
| 完成 | 全景等 | 完成 | 40m程度毎 | 変化点等は必要に応じて適宜。
安全管理
| 安全管理 | 各種標識類の 設置状況 | 設置後 | 各種類毎に１回 | 夜間の規制がある場合は、 夜間の状況も撮影する。
|  | 各種保安施設の 設置状況 | 設置後 | 各種類毎に１回
|  | 監視員の 交通整理状況 | ※1 | ※1 | 「写真管理基準」に準じる。※1
|  | 安全訓練等の 実施状況 | ※1 | ※1 | 「写真管理基準」に準じる。※1
使用材料
| 使用材料 | 形状寸法等 | 納品後 | 主要な管材 | 監督員が指定した材料とする。
| 管材置場 | 管材置場 | 管材保管状況 | 適宜 | 枕木の設置状況等
|  |  | 管材養生状況 | 適宜 | シート養生の設置状況等
管布設等
| 管布設 | 管の吊りおろし | 施工中 | １回以上 | 管種・口径毎
|  | 布設 | 布設状況 | 80m程度毎
|  |  | 布設完了 | 全区間 | 管防護が必要な箇所は防護後、 但しｺﾝｸﾘｰﾄ防護の場合は防護前 とする。
|  | 既設管との 連絡配管状況 | 施工中 | 実施箇所毎 | 不断水連絡工を含む。
完了
|  | 管明示 | 巻付中 | １箇所 | φ７５以上
|  | 管保護 | 被覆状況 | １箇所以上 | 防食用ポリエチレンスリーブ被覆等
|  | 埋設表示ｼｰﾄ | 完了 | ２箇所以上
継手接合等
| 既設管 | 切断 | 切断状況 | １箇所以上
|  |  | 切断面処理 | 全箇所
| 鋳鉄管 接合 | 直管 | 接合状況 | １回以上 | 管種・口径毎
|  |  | 接合完了 | 全継手
|  | 異径管 | 接合状況 | １回以上 | 管種・口径毎
|  |  | 接合完了 | 全継手
| 鋼管 接合 | 継手接合 | 状況 | 各種継手 | 管種・口径毎
|  |  | 完了 | 全継手
|  | 接合部検査 | 状況 | 指定箇所 | Ｘ線、超音波探傷器等による検査、 塗覆装検査
|  | 塗覆装作業 | 状況 | 適宜
| 塩化ビニル管 接合 | 継手接合 | 状況 | 各種継手 | 管種・口径毎
|  |  | 完了 | 全継手
| ポリエチレン管 接合 | １口 継手接合 | 状況 | 各種継手 | 管種・口径毎
|  |  | 完了 | 全継手
|  | ２口 継手接合 | 状況 | 各種継手 | 管種・口径毎
|  |  | 完了 | 全継手
区分
| 工種 | 写真管理項目 |  |  | 摘要
|  | 撮影項目 | 撮影時期 | 撮影頻度
継手接合等
| 仕切弁等設置 | 弁類設置 | 状況 | １箇所目 | 水平器等の使用状況
|  |  | 完了 | 全箇所
|  | 弁室類設置 | 完了 | 全箇所
| 空気弁等設置 | 空気弁設置 | 状況 | １箇所目 | 水平器等の使用状況
|  |  | 完了 | 全箇所
|  | 空気弁室類設置 | 完了 | 全箇所
| 消火栓等設置 | 消火栓設置 | 状況 | １箇所目 | 水平器等の使用状況
|  |  | 完了 | 全箇所
|  | 消火栓室類設置 | 完了 | 全箇所
| 管防護 | 鋼管杭防護 | ― | ― | 管布設完了で撮影
|  | ﾌﾞﾛｯｸ防護 | ― | ― | 管布設完了で撮影
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ防護 | 鉄筋組立後 | 全箇所 | 鉄筋の径、配筋間隔の寸法等
|  |  | 型枠設置状況 | 全箇所 | 型枠寸法表示
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設状況 | 全箇所 | ｺﾝｸﾘｰﾄ種類・強度
|  |  | 仕上り状況 | 全箇所 | 表面の仕上り状況及び形状寸法
| 推進工 | 地盤改良 | 状況 | １工法毎
|  |  | 完了 | １工法毎
|  | 立坑 | 掘削状況 | 地質変化毎
|  |  | 残土搬出状況 | 適宜
|  |  | 土留設置状況 | １坑毎
|  |  | 裏込め注入状況 | １坑毎
|  |  | 土留設置完了 | １坑毎
|  |  | 覆工設置状況 | １坑毎
|  |  | 覆工設置完了 | １坑毎
|  |  | 埋戻状況 | １坑毎
|  |  | 埋戻完了 | １坑毎
|  |  | 覆工撤去状況 | １坑毎
|  |  | 覆工撤去完了 | １坑毎
|  |  | 土留撤去状況 | １坑毎
|  |  | 土留撤去完了 | １坑毎
|  | 推進 | 鏡切状況 | 全箇所
|  |  | 鏡切完了 | 全箇所
|  |  | 坑口状況 | 全箇所
|  |  | 坑口完了 | 全箇所
|  |  | 設備等設置状況 | 全箇所
|  |  | 設備等設置完了 | 全箇所
|  |  | 支圧壁設置状況 | 全箇所
|  |  | 支圧壁設置完了 | 全箇所
|  |  | 推進管接合状況 | 全箇所
|  |  | 推進管接合完了 | 全箇所
|  |  | 推進状況 | 適宜
|  |  | 推進完了 | １スパン毎
|  |  | 設備等撤去状況 | 全箇所
|  |  | 設備等撤去完了 | 全箇所
|  |  | 支圧壁撤去状況 | 全箇所
|  |  | 支圧壁撤去完了 | 全箇所
区分
| 工種 | 写真管理項目 |  |  | 摘要
|  | 撮影項目 | 撮影時期 | 撮影頻度
仮設工
| 土留 | 材料検収 | 検収状況 | 搬入毎
|  | 土留設置 | 土留設置状況 | １箇所以上
|  |  | 裏込め注入状況 | １箇所以上
|  |  | 土留設置完了 | 実施箇所毎
|  | 土留撤去 | 土留撤去状況 | １箇所以上
| 路面覆工 | 材料検収 | 検収状況 | 搬入毎
|  | 覆工設置 | 状況 | １箇所以上
|  |  | 完了 | 実施箇所毎
|  | 覆工撤去 | 状況 | １箇所以上
| 仮設道路 | 仮設道設置 | 設置前 | 適宜
|  |  | 状況 | 適宜
|  |  | 完了 | 適宜
|  | 仮設道撤去 | 状況 | 適宜
|  |  | 完了 | 適宜
土工一般
| 試堀 | 試堀調査 | 掘削状況 | １箇所以上
|  |  | 掘削完了 | 全箇所
|  |  | 既設状況 | １箇所以上 | 各層厚を撮影
|  |  | 締め固め状況 | １箇所以上 | 各層
|  |  | 復旧完了 | 全箇所
| 開削 | 機械掘削 | 状況 | 80m程度毎
|  |  | 完了 | 80m程度毎
|  |  | 既設状況 | １箇所以上 | 各層厚を撮影(試掘で撮影してない場合)
| 残土処分 | 積込 | 状況 | １箇所以上
|  | 積降 | 状況 | １箇所以上 | 残土処分地
|  | 整地 | 状況 | １箇所以上 | 残土処分地
| 埋戻 | 基礎砂 | 締固め状況 | 80m程度毎
|  |  | 締固め完了 | 80m程度毎
|  | 側部保護砂 | 締固め状況 | １箇所以上 | 各層
|  |  | 締固め完了 | １箇所以上 | 各層
|  | 上部保護砂 | 締固め状況 | 80m程度毎
|  |  | 締固め完了 | 80m程度毎
|  | 埋戻 | 締固め状況 | 80m程度毎 | 各層
|  |  | 締固め完了 | 80m程度毎 | 各層
|  | 路盤 | 投入状況 | １箇所以上 | 各層
|  |  | 締固め状況 | 80m程度毎 | 各層
|  |  | 締固め完了 | 80m程度毎 | 各層
|  | 仮復旧 | 締固め状況 | 80m程度毎 | 各層
|  |  | 締固め完了 | 80m程度毎 | 各層
| 水替工 | 作業状況 | 作業状況 | 全箇所
| 地下埋設物等 | 地下埋設物等 | 掘削完了 | 全箇所 | 支障物件の位置、寸法、処理状況及び離隔
舗装版切断
| 舗装版切断 | 舗装版切断 | 状況 | １箇所以上 | 舗装種別ごとに１回以上
|  |  | 完了 | １箇所以上
|  | 汚泥処理 | 汚泥処理状況 | １箇所以上 | 機械処理状況等
|  |  | 汚泥運搬状況 | １箇所以上 | 処理場到着時
|  |  | 汚泥処理完了 | １箇所以上 | 処理場投入時
舗装版剥取
| 舗装版剥取 | 舗装版剥取 | 剥取状況 | １箇所以上
|  |  | 積込状況 | １箇所以上
|  |  | 積込完了 | １箇所以上
|  | 殻運搬 | 殻運搬状況 | １箇所以上 | 処理場到着時
|  |  | 殻処理完了 | １箇所以上 | 処理場投入時
区分
| 工種 | 写真管理項目 |  |  | 摘要
|  | 撮影項目 | 撮影時期 | 撮影頻度
舗装復旧
| 不陸整正 | 不陸整正 | 舗装切断状況 | 160m程度毎
|  |  | 舗装版剥取状況 | 160m程度毎
|  |  | 不陸整正状況 | 160m程度毎
|  |  | 不陸整正完了 | 160m程度毎
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 乳剤 | 路盤散布状況 | １箇所以上
|  |  | 路盤散布完了 | 160m程度毎
|  |  | 取付部塗布状況 | １箇所以上
|  |  | 取付部塗布完了 | １箇所以上
|  |  | 砂散布完了 | 160m程度毎
|  | 舗装 | 外観検査状況 | １箇所以上
|  |  | 敷均し状況 | 160m程度毎
|  |  | 締め固前温度 | １箇所以上
|  |  | 転圧状況 | 160m程度毎
|  |  | 転圧完了 | 160m程度毎
|  |  | 開放温度 | １箇所以上 | 開放前
| 区画線 | 区画線 | 清掃状況 | １箇所以上
|  |  | ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布状況 | １箇所以上
|  |  | 塗料塗布状況 | １箇所以上
|  |  | 塗布完了 | １箇所以上
切替
| 洗管 | 仮設配管 | 仮設配管完了 | 全箇所
|  |  | 洗管状況 | １箇所以上
給水切替
| 給水切替 | 給水仮設 | 設置完了 | １箇所以上
|  |  | 接続完了 | １箇所以上
|  | 給水管布設 | サドル取付状況 | 全箇所 | トルク値写真
|  |  | 穿孔・排水状況 | 全箇所 | 穿孔コア写真
|  |  | 布設完了 | 全延長・全箇所 | １枚に撮影できない場合は、分割すること。
|  |  | 量水器回り状況 | 全箇所 | 量水器BOXの設置等
※1「写真管理基準」は（平成22年7月作成 （令和2年4月改定） 宮崎県県土整備部）を参照するもの。
注)撮影頻度が延長を基準としている項目で、撮影頻度の計画が3点に満たない場合は監督員の指示による。