## 様式
| 様式第９号（別表第１関係） |  |  |  | 工事工程表
| 工 程 名 |  |  |  | 年４月 |  |  | 年５月 |  |  | 年６月 |  |  | 年７月 |  |  | 年８月 |  |  | 年９月 |  |  | 年１０月 |  |  | 年１１月 |  |  | 年１２月 |  |  | 年１月 |  |  | 年２月 |  |  | 年３月 |  |  | ４月
NO |  | 担当 | 開始日 | 終了日 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 備考
17 |  |  | 2022-10-03 | 2022-10-11
18 |  |  | 2022-10-11 | 2022-12-05
19 |  |  | 2022-10-12 | 2022-11-06
20 |  |  | 2022-11-07 | 2022-11-07
21 |  |  | 2022-11-08 | 2022-11-14
23 |  |  | 2022-11-16 | 2022-11-22
24 |  |  | 2022-11-24 | 2022-11-24
25 |  |  | 2022-11-25 | 2022-11-25
26 |  |  | 2022-11-25 | 2022-11-30
27 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-05
28 |  |  | 2022-12-06 | 2022-01-10
30 |  |  | 2022-12-07 | 2022-01-20
32 |  |  | 2022-02-02 | 2022-02-02
39 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01

## 記載例
| 様式第12号（別表第１関係） |  |  |  | 工事工程表（記載例）
| 工 程 名 |  |  |  | Ｒ６年４月 |  |  | Ｒ６年５月 |  |  | Ｒ６年６月 |  |  | Ｒ６年７月 |  |  | Ｒ６年８月 |  |  | Ｒ６年９月 |  |  | Ｒ６年１０月 |  |  | Ｒ６年１１月 |  |  | Ｒ６年１２月 |  |  | Ｒ７年１月 |  |  | Ｒ７年２月 |  |  | Ｒ７年３月 |  |  | Ｒ７.４
NO |  | 担当 | 開始日 | 終了日 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 備考
5 | 申請 |  | 2022-04-11 | 2022-05-30 | [5 empty] | ○
9 | 交付決定 |  | 2022-05-11 | 2022-07-20 | [6 empty] | ○
11 | 事業着工 |  | 2022-06-01 | 2022-09-12 | [8 empty] | ○
15 | 外装工事 |  | 2022-05-15 | 2022-09-25
18 | 内装工事 |  | 2022-10-11 | 2022-12-05
20 | 備品準備 |  | 2022-11-07 | 2022-11-07
26 | 開業手続き、事務手続き |  | 2022-11-25 | 2022-11-30
28 | 宣伝業務 |  | 2022-12-06 | 2022-01-10
30 | オープン |  | 2022-12-07 | 2022-01-20 | [24 empty] | ○12/1
32 |  |  | 2022-02-02 | 2022-02-02
39 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01