## 工事【250万円超】
令和7年度発注予定工事（設計金額250万円を超える工事）
No. | 工事担当課 | 工事の名称 | 工事の場所 | 工事の期間 | 工事種別 | 工事の概要 | 入札及び契約の方法 | 入札予定時期 | 予定金額 | 備考 | 補助事業等案件 | 補助事業等 の内示有無
1 | 住宅施設課 | 都城運動公園陸上競技場スタンド等解体工事 | 都城市 妻ケ丘町 | 5 | 解体 | 陸上スタンド A=1,212㎡ 倉庫① A=200㎡、倉庫② A=167㎡ | 一般競争入札 | 1 | 1,500万円以上 |  | 該当 | 有
2 | 住宅施設課 | 都城運動公園陸上競技場スタンド等新築工事 | 都城市 妻ケ丘町 | 7 | 建築一式 | 陸上スタンド A=46㎡×4棟 倉庫 A=159㎡×１棟、トイレ A=43㎡×１棟 | 一般競争入札 | 2 | 3,000万円以上 |  | 一部該当 | 有
3 | 住宅施設課 | 都城運動公園陸上競技場北側屋外トイレ新築工事 | 都城市 妻ケ丘町 | 7 | 建築一式 | トイレ A=47㎡×２棟 | 一般競争入札 | 1 | 3,000万円以上 |  | 該当 | 未定
4 | 住宅施設課 | 都城運動公園南側エリア駐車場等電気工事（２工区） | 都城市 妻ケ丘町 | 12 | 電気 | 外灯 ８基 | 指名競争入札 | 3 | 1,000万円以上 |  | 該当 | 未定
5 | 住宅施設課 | 都城運動公園サブグラウンド北側電気工事 | 都城市 妻ケ丘町 | 5 | 電気 | 外灯 ７基 | 指名競争入札 | 1 | 1,000万円以上 |  | 該当 | 有
6 | 住宅施設課 | 都城運動公園テニスコートサブスタンド屋根設置工事 | 都城市 妻ケ丘町 | 6 | 建築一式 | 屋根 ６棟 | 一般競争入札 | 2 | 3,000万円以上
7 | 道路公園課 | 都城運動公園南側エリア駐車場等整備工事（２工区） | 都城市 妻ケ丘町 | 12 | 舗装 | A=8,030㎡ | 指名競争入札 | 2 | 1,400万円以上 |  | 一部該当 | 未定
8 | 道路公園課 | 都城運動公園野球場防球フェンス舗装工事 | 都城市 妻ケ丘町 | 3 | 舗装 | A=3,735㎡ | 指名競争入札 | 1 | 1,400万円以上 |  | 該当 | 有
9 | 道路公園課 | 都城運動公園陸上競技場インフィールド改修工事 | 都城市 妻ケ丘町 | 9 | 土木一式 | A=8,914㎡ | 一般競争入札 | 2 | 2,000万円以上
10 | 維持管理課 | 都城運動公園整備事業 歩道橋補修工事 | 都城市 妻ケ丘町 | 6 | とび・土工・コンクリート | 高欄工、ひび割れ補修工、表面保護工、橋面工等 | 一般競争入札 | 1 | 3,000万円以上
11 | 住宅施設課 | 山之口運動公園駐車場屋根外新築工事 | 都城市 山之口町花木 | 6 | 建築一式 | 屋根面積 A=390㎡ | 一般競争入札 | 2 | 3,000万円以上
12 | 財産活用課 | 本庁舎北別館非常用発電機設置工事 | 都城市 姫城町 | 6 | 電気 | 非常発電機設置 | 指名競争入札 | 2 | 1,000万円以上
13 | 山之口産業建設課 | 長寿防災 第○号 小坂元第３地区水路改良工事 | 都城市 山之口町山之口 | 6 | 土木一式 | L=200ｍ | 指名競争入札 | 2 | 400万円以上 800万円未満 |  | 該当 | 有
14 | 山之口産業建設課 | 交通安全対策特別交付金事業 交安第１号 麓桜木線外交通安全施設設置工事 | 都城市 山之口町山之口 | 5 | 塗装 | 実線 L=1,000m 破線 L=800m | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
15 | 山之口産業建設課 | 道修 第１号 下花木川内線道路維持補修工事 | 都城市 山之口町花木 | 4 | 土木一式 | L=10ｍ | 指名競争入札 | 1 | 400万円以上 800万円未満
16 | 山之口産業建設課 | 道修 第２号 正近下富吉線道路維持補修工事 | 都城市 山之口町富吉 | 4 | 土木一式 | L=10ｍ | 指名競争入札 | 1 | 400万円未満
17 | 住宅施設課 | 高城総合支所複合施設整備事業 図書館増築工事 | 都城市 高城町穂満坊 | 14 | 建築一式 | RC造平屋建て682㎡の増築 | 一般競争入札 | 3 | 3,000万円以上
18 | 高城産業建設課 | 電源立地地域対策交付金事業 街区原中線 舗装工事 | 都城市 高城町桜木 | 4 | 舗装 | L=65m | 指名競争入札 | 2 | 350万円以上 1,400万円未満 |  | 該当 | 有
19 | 高城産業建設課 | 穂満坊山之口停車場線側溝工事 | 都城市 高城町大井手 | 4 | 土木一式 | 側溝布設 L=100ｍ | 指名競争入札 | 2 | 400万円以上 800万円未満
20 | 高城産業建設課 | 交安 区画線設置工事 | 都城市 高城町 | 3 | 塗装 | 区画線 L=1,500ｍ | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満
21 | 高城産業建設課 | 道路維持修繕工事 | 都城市 高城町 | 4 | 舗装 | As舗装 A=400㎡ | 指名競争入札 | 2 | 350万円以上 1,400万円未満
22 | 高城産業建設課 | 大淀川堤防盛土・乗越管設置工事 | 都城市 高城町石山 | 7 | 土木一式 | 堤防盛土・乗越管ほか | 一般競争入札 | 2 | 2,000万円以上
23 | 高城産業建設課 | 柿木原第１地区用水路改修工事 | 都城市 高城町石山 | 5 | 土木一式 | 側溝改修 L=140ｍ | 指名競争入札 | 2 | 400万円以上 800万円未満 |  | 該当 | 有
24 | 山田産業建設課 | 道修第１号 谷七・中堀線側溝工事 | 都城市 山田町中霧島 | 5 | 土木一式 | 側溝布設 L=70ｍ | 指名競争入札 | 2 | 400万円以上 800万円未満
25 | 山田産業建設課 | 県単独魅力あるふるさと環境づくり事業 北田地区舗装工事 | 都城市 山田町中霧島 | 5 | 舗装 | 舗装工事 L=200ｍ | 指名競争入札 | 2 | 350万円以上 1,400万円未満 |  | 該当 | 未定
26 | 高崎産業建設課 | 市単独農道整備事業 温水玉地区改良工事 | 都城市 高崎町江平 | 3 | 土木一式 | L=100ｍ 土工、舗装工、水路工 一式 | 指名競争入札 | 3 | 400万円以上 800万円未満
27 | 高崎産業建設課 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 山仁田地区 水路トンネル工事 | 都城市 高崎町前田 | 6 | 土木一式 | 覆工 L=40ｍ 注入工 L=220ｍ | 一般競争入札 | 2 | 2,000万円以上 |  | 該当 | 有
28 | 高崎産業建設課 | 宮崎県電源立地地域対策交付金事業 上轟・中轟線舗装工事 | 都城市 高崎町縄瀬 | 5 | 舗装 | 舗装工 L=60ｍ | 指名競争入札 | 2 | 350万円以上 1,400万円未満 |  | 該当 | 未定
29 | 高崎産業建設課 | 交通安全対策特別交付金事業 区画線設置工事 | 都城市 高崎町 | 4 | 塗装 | 区画線設置工 L=2,800ｍ | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
30 | 高崎産業建設課 | 道修 第１号 道路維持修繕工事 | 都城市 高崎町 | 4 | 土木一式 | 道路維持修繕 L=50ｍ | 指名競争入札 | 2 | 400万円以上 800万円未満
31 | 高崎産業建設課 | 道修 第２号 道路維持修繕工事 | 都城市 高崎町 | 4 | 土木一式 | 道路維持修繕 L=50ｍ | 指名競争入札 | 2 | 400万円以上 800万円未満
32 | 高崎産業建設課 | 道修 第３号 道路維持修繕工事 | 都城市 高崎町 | 4 | 土木一式 | 道路維持修繕 L=40ｍ | 指名競争入札 | 2 | 400万円未満
33 | 環境施設課 | 高崎最終処分場閉鎖対策事業 埋立地Ⅱ建築改修工事 | 都城市 高崎町大牟田 | 10 | 建築一式 | 扉改修工外 一式 | 指名競争入札 | 1 | 1,000万円以上 3,000万円未満
34 | 環境施設課 | 高崎最終処分場閉鎖対策事業 埋立地Ⅱ照明改修工事 | 都城市 高崎町大牟田 | 4 | 電気 | 照明改修工 N=32基 | 指名競争入札 | 1 | 1,000万円以上
35 | 環境施設課 | 高崎最終処分場閉鎖対策事業 埋立地Ⅱインドアスポーツ施設整備工事 | 都城市 高崎町大牟田 | 9 | 土木一式 | 人工芝工 A=1,500㎡、舗装工 A=1,200㎡ スポーツ施設設備工 一式 | 一般競争入札 | 2 | 2,000万円以上
36 | 農村整備課 | 市単農道 第２号 丸谷地区農道舗装工事 | 都城市 丸谷町 | 4 | 舗装 | 舗装工 L=250m | 指名競争入札 | 2 | 350万円以上 1,400万円未満
37 | 農村整備課 | 市単農道 第３号 神之山地区農道舗装工事 | 都城市 神之山町 | 4 | 舗装 | 舗装工 L=145m | 指名競争入札 | 3 | 350万円以上 1,400万円未満
38 | 農村整備課 | 市単農道 第４号 横市地区農道舗装工事 | 都城市 横市町 | 4 | 舗装 | 舗装工 L=250m | 指名競争入札 | 3 | 350万円以上 1,400万円未満
39 | 農村整備課 | 市単農道 第５号 今屋地区農道拡幅舗装工事 | 都城市 菓子野町 | 4 | 舗装 | 舗装工 L=90m | 指名競争入札 | 3 | 350万円以上 1,400万円未満
40 | 農村整備課 | スポーツ政策課第〇号 祝吉地区体育館移転事業 駐車場外構整備工事 | 都城市 早水町 | 7 | 土木一式 | 外構整備工事 N=1式 | 一般競争入札 | 3 | 2,000万円以上
41 | 農村整備課 | R７教生第１号 妻ケ丘地区公民館駐車場外構整備工事 | 都城市 上東町 | 5 | 土木一式 | 外構整備工事 N=1式 | 指名競争入札 | 1 | 800万円以上 2,000万円未満
42 | 農村整備課 | 県単かん排 第２号 鎌牟田地区転倒ゲート設置工事 | 都城市 梅北町 | 4 | 鋼構造物 | 転倒ゲート N=1式 | 指名競争入札 | 3 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
43 | 農村整備課 | 県単排水改良 第１号 西牟田地区水路布設工事 | 都城市 梅北町 | 4 | 土木一式 | 水路工 L=46ｍ | 指名競争入札 | 3 | 400万円未満 |  | 該当 | 未定
44 | 農村整備課 | 県単排水改良 第２号 吉之元地区暗渠管布設工事 | 都城市 吉之元町 | 4 | 土木一式 | 水路工 L=72ｍ | 指名競争入札 | 3 | 400万円未満 |  | 該当 | 未定
45 | 農村整備課 | 県単排水改良 第３号 大久保地区 水路布設替工事 | 都城市 乙房町 | 4 | 土木一式 | 水路工 L=56ｍ | 指名競争入札 | 3 | 400万円未満 |  | 該当 | 未定
46 | 農村整備課 | 長寿防災 第１号 上長飯第３地区 水路改修工事 | 都城市 上長飯町 | 3 | 土木一式 | 水路工 L=60ｍ | 指名競争入札 | 3 | 400万円未満 |  | 該当 | 未定
47 | みやこんじょPR課 | たちばな天文台施設改修工事（建築） | 都城市 高崎町大牟田 | 10 | 建築一式 | たちばな天文台の改修工事を行うもの（電気、管、空調工事を含む） | 一般競争入札 | 2 | 3,000万円以上
48 | 住宅施設課 | 祝吉地区体育館建築工事（建築、管） | 都城市 早水町 | 11 | 建築一式 | 体育館建築（建築、管） | 一般競争入札 | 1 | 3,000万円以上
49 | 住宅施設課 | 軍神原団地及び軍人原公園跡地 駐車場トイレ整備工事 | 都城市 高城町 | 8 | 建築一式 | トイレ建築（建築、管） | 一般競争入札 | 1 | 3,000万円以上
50 | 住宅施設課 | 早水公園体育文化センターメインアリーナ LED工事 | 都城市 山田町 | 9 | 電気 | 照明LED化 | 一般競争入札 | 1 | 1,000万円以上
51 | 住宅施設課 | 早水公園体育文化センターメインアリーナ 天井改修工事 | 都城市 早水町 | 9 | 建築一式 | 天井改修工事 | 一般競争入札 | 1 | 3,000万円以上
52 | 住宅施設課 | 早水公園体育文化センターメインアリーナ トイレ改修工事 | 都城市 早水町 | 9 | 建築一式 | トイレ改修工事 | 一般競争入札 | 1 | 3,000万円以上
53 | 住宅施設課 | 早水公園体育文化センターサブアリーナ エントランス及びスロープ屋根設置工事 | 都城市 早水町 | 5 | 屋根 | 屋根設置工事 | 一般競争入札 | 3 | 3,000万円以上
54 | 道路公園課 | 高城運動公園園路整備工事 | 都城市 高城町穂満坊 | 4 | 土木一式 | 園路工 L=160ｍ | 指名競争入札 | 2 | 800万円以上 2,000万円未満
55 | 道路公園課 | 高城運動公園駐車場整備工事１工区 | 都城市 高城町穂満坊 | 4 | 土木一式 | 側溝布設 L=300ｍ | 一般競争入札 | 1 | 2,000万円以上
56 | 道路公園課 | 高城運動公園駐車場整備工事２工区 | 都城市 高城町穂満坊 | 4 | 土木一式 | 側溝布設 L=250ｍ | 一般競争入札 | 1 | 2,000万円以上
57 | 道路公園課 | 高城運動公園駐車場整備工事３工区 | 都城市 高城町穂満坊 | 8 | 舗装 | As舗装 A=9,000㎡ | 指名競争入札 | 2 | 1,400万円以上
58 | 道路公園課 | 高城運動公園駐車場整備工事４工区 | 都城市 高城町穂満坊 | 7 | 舗装 | As舗装 A=5,500㎡ | 指名競争入札 | 2 | 1,400万円以上
59 | 道路公園課 | 高城運動公園駐車場整備工事５工区 | 都城市 高城町穂満坊 | 5 | 電気 | 照明設備 一式 | 指名競争入札 | 2 | 1,000万円以上
60 | 道路公園課 | 臨時地方道整備事業 万ヶ塚・庄内線（麓工区）道路改良工事 | 都城市 野々美谷町 | 7 | 土木一式 | L=160m | 一般競争入札 | 1 | 2,000万円以上
61 | 道路公園課 | 防災・安全交付金事業 万ヶ塚・庄内線 歩道整備工事（３工区） | 都城市 野々美谷町 | 10 | 土木一式 | L=340m | 一般競争入札 | 1 | 2,000万円以上 |  | 該当 | 未定
62 | 道路公園課 | 早水公園駐車場改修工事 | 都城市 早水町 | 6 | 舗装 | 舗装工事 A=5,600㎡ | 指名競争入札 | 2 | 1,400万円以上
63 | 道路公園課 | 臨時地方道整備事業 上町桜木線歩道設置工事 | 都城市 高城町桜木 | 8 | 土木一式 | 歩道設置 L=90m | 指名競争入札 | 2 | 2,000万円以上
64 | 道路公園課 | 都市構造再編集中支援事業 山之口駅前ロータリー整備工事 | 都城市 山之口町 | 7 | 土木一式 | 排水工 L=172ｍ、縁石工 舗装工 A=1,600㎡ | 一般競争入札 | 1 | 2,000万円以上 |  | 該当 | 未定
65 | 道路公園課 | 山之口運動公園関連整備事業 佐土原川（３工区・右岸）河川改修工事 | 都城市 山之口町花木 | 8 | 土木一式 | L=47.3ｍ ブロック積 | 一般競争入札 | 1 | 2,000万円以上
66 | 道路公園課 | 山之口運動公園関連整備事業 佐土原川（４工区）河川改修工事 | 都城市 山之口町花木 | 9 | 土木一式 | L=83.4m ブロック積 | 一般競争入札 | 1 | 2,000万円以上
67 | 維持管理課 | 橋りょう長寿命化修繕事業 平田橋補修工事 | 都城市 乙房町 | 5 | 舗装 | 橋面舗装 | 指名競争入札 | 2 | 1,400万円以上 |  | 該当 | 未定
68 | 維持管理課 | 橋りょう長寿命化修繕事業 北条橋補修工事 | 都城市 安久町 | 9 | 塗装 | 主桁塗替え塗装 | 一般競争入札 | 2 | 3,000万円以上 |  | 該当 | 未定
69 | 維持管理課 | 橋りょう長寿命化修繕事業 有ノ木橋補修工事 | 都城市 山之口町山之口 | 7 | 塗装 | 主桁塗替え塗装 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
70 | 維持管理課 | 橋りょう長寿命化修繕事業 第２城ヶ尾橋補修工事 | 都城市 山田町山田 | 5 | とび・土工・コンクリート | 主桁断面補修 | 指名競争入札 | 3 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
71 | 維持管理課 | 橋りょう長寿命化修繕事業 内畑橋補修工事 | 都城市 高崎町江平 | 5 | とび・土工・コンクリート | 主桁断面補修 | 指名競争入札 | 3 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
72 | 維持管理課 | 橋りょう長寿命化修繕事業 大坪橋補修工事 | 都城市 梅北町 | 8 | 塗装 | 主桁塗替え塗装 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
73 | 維持管理課 | 橋りょう長寿命化修繕事業 小善城橋補修工事 | 都城市 高城町有水 | 8 | 塗装 | 主桁塗替え塗装 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
74 | 維持管理課 | 橋りょう長寿命化修繕事業 野々宇都１号橋補修工事 | 都城市 山之口町山之口 | 7 | 塗装 | 主桁塗替え塗装 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
75 | 維持管理課 | 防災・安全交付金事業 旭通線舗装工事 | 都城市 都北町 | 7 | 舗装 | L=280ｍ | 指名競争入札 | 2 | 1,400万円以上 |  | 該当 | 未定
76 | 維持管理課 | 防災・安全交付金事業 中原通線舗装工事 | 都城市 花繰町 | 5 | 舗装 | L=140m | 指名競争入札 | 1 | 1,400万円以上 |  | 該当 | 未定
77 | 維持管理課 | 防災・安全交付金事業 天神通線舗装工事 | 都城市 天神町 | 6 | 舗装 | L=220m | 指名競争入札 | 1 | 1,400万円以上 |  | 該当 | 未定
78 | 維持管理課 | 防災・安全交付金事業 鷹尾・上長飯通線舗装工事 | 都城市 広原町 | 7 | 舗装 | L=370m | 指名競争入札 | 2 | 1,400万円以上 |  | 該当 | 未定
79 | 維持管理課 | 防災・安全交付金事業 平江通線舗装工事 | 都城市 平江町 | 6 | 舗装 | L=255ｍ | 指名競争入札 | 1 | 1,400万円以上 |  | 該当 | 未定
80 | 維持管理課 | 防災・安全交付金事業 菖蒲原通線舗装工事 | 都城市 花繰町 | 5 | 舗装 | L=152ｍ | 指名競争入札 | 1 | 1,400万円以上 |  | 該当 | 未定
81 | 維持管理課 | 防災・安全交付金事業 甲斐元通線舗装工事 | 都城市 甲斐元町 | 6 | 舗装 | L=250m | 指名競争入札 | 1 | 1,400万円以上 |  | 該当 | 未定
82 | 維持管理課 | 防災・安全交付金事業 下川東・穂満坊線（吉尾工区）舗装工事 | 都城市 吉尾町 | 7 | 舗装 | L=790ｍ | 指名競争入札 | 2 | 1,400万円以上 |  | 該当 | 未定
83 | 維持管理課 | 防災・安全交付金事業 高崎・山之口線（富吉工区）舗装工事 | 都城市 山之口町富吉 | 4 | 舗装 | L=100m | 指名競争入札 | 1 | 350万円以上 1,400万円未満 |  | 該当 | 未定
84 | 維持管理課 | 防災・安全交付金事業 高崎・山之口線（牧原工区）舗装工事 | 都城市 高城町大井手 | 7 | 舗装 | L=273ｍ | 指名競争入札 | 1 | 1,400万円以上 |  | 該当 | 未定
85 | 維持管理課 | 防災・安全交付金事業 高崎・山之口線（観音池工区）舗装工事 | 都城市 高城町石山 | 6 | 舗装 | L=300ｍ | 指名競争入札 | 1 | 1,400万円以上 |  | 該当 | 未定
86 | 維持管理課 | 防災・安全交付金事業 庄内・山田線（古江工区）舗装工事 | 都城市 山田町中霧島 | 4 | 舗装 | L=250m | 指名競争入札 | 1 | 1,400万円以上 |  | 該当 | 未定
87 | 維持管理課 | 防災・安全交付金事業 切藤・樋渡線舗装工事 | 都城市 高崎町縄瀬 | 6 | 舗装 | L=250m | 指名競争入札 | 1 | 1,400万円以上 |  | 該当 | 未定
88 | 維持管理課 | 防災・安全交付金事業 切藤・樋渡線（蔵元工区）舗装工事 | 都城市 高崎町縄瀬 | 5 | 舗装 | L=257m | 指名競争入札 | 1 | 1,400万円以上 |  | 該当 | 未定
89 | 維持管理課 | 防災・安全交付金事業 高崎・山之口線（牟礼水流工区）舗装工事 | 都城市 高崎町大牟田 | 5 | 舗装 | L=227m | 指名競争入札 | 1 | 1,400万円以上 |  | 該当 | 未定
90 | 維持管理課 | 防災・安全交付金事業 温水・杉倉線舗装工事 | 都城市 高崎町江平 | 5 | 舗装 | L=250m | 指名競争入札 | 1 | 1,400万円以上 |  | 該当 | 未定
91 | 維持管理課 | 道路施設適正管理推進事業 福島・後久線舗装工事 | 都城市 上長飯町 | 5 | 舗装 | L=400m | 指名競争入札 | 1 | 1,400万円以上
92 | 維持管理課 | 道路施設適正管理推進事業 広原・上長飯小線舗装工事 | 都城市 一万城町 | 4 | 舗装 | L=200ｍ | 指名競争入札 | 1 | 350万円以上 1,400万円未満
93 | 維持管理課 | 道路施設適正管理推進事業 大王通線舗装工事 | 都城市 大王町 | 5 | 舗装 | L=300ｍ | 指名競争入札 | 1 | 1,400万円以上
94 | 維持管理課 | 道路施設適正管理推進事業 吉尾・千草線（吉尾工区）舗装工事 | 都城市 吉尾町 | 4 | 舗装 | L=200ｍ | 指名競争入札 | 1 | 1,400万円以上
95 | 維持管理課 | 道路施設適正管理推進事業 郡元・都北通線舗装工事 | 都城市 都北町 | 4 | 舗装 | L=150ｍ | 指名競争入札 | 1 | 350万円以上 1,400万円未満
96 | 維持管理課 | 道路施設適正管理推進事業 今屋・今房線舗装工事 | 都城市 乙房町 | 4 | 舗装 | L=350m | 指名競争入札 | 2 | 1,400万円以上
97 | 維持管理課 | 道路施設適正管理推進事業 高見堂・豊満線舗装工事 | 都城市 安久町 | 5 | 舗装 | L=400m | 指名競争入札 | 1 | 1,400万円以上
98 | 維持管理課 | 道路施設適正管理推進事業 吉尾・千草線（菓子野工区）舗装工事 | 都城市 菓子野町 | 4 | 舗装 | L=295ｍ | 指名競争入札 | 1 | 1,400万円以上
99 | 維持管理課 | 道路施設適正管理推進事業 北原２２０号線舗装工事 | 都城市 北原町 | 4 | 舗装 | L=120m | 指名競争入札 | 1 | 350万円以上 1,400万円未満
100 | 維持管理課 | 道路施設適正管理推進事業 薄谷・谷頭線舗装工事 | 都城市 丸谷町 | 4 | 舗装 | L=190m | 指名競争入札 | 3 | 350万円以上 1,400万円未満
101 | 維持管理課 | 道路施設適正管理推進事業 鷹尾２１９号線舗装工事 | 都城市 鷹尾一丁目 | 4 | 舗装 | L=200ｍ | 指名競争入札 | 3 | 350万円以上 1,400万円未満
102 | 維持管理課 | 道路施設適正管理推進事業 渡司・古江線（美川工区）舗装工事 | 都城市 美川町 | 4 | 舗装 | L=180m | 指名競争入札 | 1 | 350万円以上 1,400万円未満
103 | 維持管理課 | 道路施設適正管理推進事業 街区松崎線舗装工事 | 都城市 山之口町花木 | 4 | 舗装 | L=220m | 指名競争入札 | 1 | 1,400万円以上
104 | 維持管理課 | 道路施設適正管理推進事業 下花木乗峯線（正近工区）線舗装工事 | 都城市 山之口町富吉 | 4 | 舗装 | L=200ｍ | 指名競争入札 | 1 | 350万円以上 1,400万円未満
105 | 維持管理課 | 道路施設適正管理推進事業 下花木乗峯線（乗峯工区）線舗装工事 | 都城市 山之口町富吉 | 4 | 舗装 | L=190m | 指名競争入札 | 1 | 350万円以上 1,400万円未満
106 | 維持管理課 | 道路施設適正管理推進事業 麓古大内線舗装工事 | 都城市 山之口町山之口 | 4 | 舗装 | L=130ｍ | 指名競争入札 | 1 | 350万円以上 1,400万円未満
107 | 維持管理課 | 道路施設適正管理推進事業 上町桜木線舗装工事 | 都城市 高城町大井手 | 4 | 舗装 | L=160ｍ | 指名競争入札 | 1 | 350万円以上 1,400万円未満
108 | 維持管理課 | 道路施設適正管理推進事業 桜木横手線舗装工事 | 都城市 高城町桜木 | 4 | 舗装 | L=160ｍ | 指名競争入札 | 1 | 350万円以上 1,400万円未満
109 | 維持管理課 | 道路施設適正管理推進事業 中方西久保線舗装工事 | 都城市 高城町石山 | 4 | 舗装 | L=160ｍ | 指名競争入札 | 1 | 350万円以上 1,400万円未満
110 | 維持管理課 | 道路施設適正管理推進事業 蓑野井之城線舗装工事 | 都城市 高城町四家 | 6 | 舗装 | L=550ｍ | 指名競争入札 | 1 | 1,400万円以上
111 | 維持管理課 | 道路施設適正管理推進事業 渡司・古江線（中霧島工区）舗装工事 | 都城市 山田町中霧島 | 4 | 舗装 | L=200ｍ | 指名競争入札 | 1 | 350万円以上 1,400万円未満
112 | 維持管理課 | 道路施設適正管理推進事業 谷頭・山内線舗装工事 | 都城市 山田町中霧島 | 4 | 舗装 | L=200ｍ | 指名競争入札 | 1 | 350万円以上 1,400万円未満
113 | 維持管理課 | 道路施設適正管理推進事業 谷頭・下大五郎線舗装工事 | 都城市 山田町中霧島 | 4 | 舗装 | L=300ｍ | 指名競争入札 | 1 | 350万円以上 1,400万円未満
114 | 維持管理課 | 道路施設適正管理推進事業 山之神・大生線舗装工事 | 都城市 山田町山田 | 4 | 舗装 | L=250m | 指名競争入札 | 1 | 350万円以上 1,400万円未満
115 | 維持管理課 | 道路施設適正管理推進事業 栢木・山神原線舗装工事 | 都城市 高崎町大牟田 | 5 | 舗装 | L=500ｍ | 指名競争入札 | 1 | 1,400万円以上
116 | 維持管理課 | 道路施設適正管理推進事業 上勢西・東線舗装工事 | 都城市 高崎町大牟田 | 5 | 舗装 | L=500ｍ | 指名競争入札 | 1 | 1,400万円以上
117 | 維持管理課 | 道路施設適正管理推進事業 椎谷・岩瀬ダム線舗装工事 | 都城市 高崎町笛水 | 4 | 舗装 | L=220m | 指名競争入札 | 1 | 350万円以上 1,400万円未満
118 | 維持管理課 | 交安 第１号 交通安全対策特別交付金事業 牛ノ脛・浜之段線外区画線設置工事 | 都城市 夏尾町外 | 5 | 塗装 | L=8,000ｍ | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
119 | 維持管理課 | 交安 第２号 交通安全対策特別交付金事業 平江・川東４０号線外区画線設置工事 | 都城市 下川東四丁目外 | 5 | 塗装 | L=8,000ｍ | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
120 | 維持管理課 | 交安 第３号 交通安全対策特別交付金事業 南横市７２１号線外区画線設置工事 | 都城市 南横市町外 | 5 | 塗装 | L=8,000ｍ | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満
121 | 維持管理課 | 交安 第４号 交通安全対策特別交付金事業 梅北・今町線区画線設置工事 | 都城市 今町 | 5 | 塗装 | L=8,000ｍ | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
122 | 維持管理課 | 道修関連排 第１号 川東１１６号線道路維持修繕工事 | 都城市 上川東一丁目 | 5 | 土木一式 | 側溝布設替え L=45ｍ | 指名競争入札 | 1 | 400万円以上 800万円未満
123 | 維持管理課 | 道修関連排 第３号 上長飯１６８号線道路維持修繕工事 | 都城市 上長飯町 | 6 | 土木一式 | 側溝布設替え L=120m | 指名競争入札 | 2 | 800万円以上 2,000万円未満
124 | 住宅施設課 | 一万城団地１１－２棟屋根外壁改修工事 | 都城市 一万城町 | 6 | 建築一式 | 団地の屋根と外壁の改修工事 | 指名競争入札 | 2 | 1,000万円以上 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
125 | 住宅施設課 | 一万城団地１３－１棟屋根外壁改修工事 | 都城市 一万城町 | 6 | 建築一式 | 団地の屋根と外壁の改修工事 | 指名競争入札 | 2 | 1,000万円以上 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
126 | 住宅施設課 | 一万城団地１３－２棟屋根外壁改修工事 | 都城市 一万城町 | 6 | 建築一式 | 団地の屋根と外壁の改修工事 | 指名競争入札 | 2 | 1,000万円以上 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
127 | 住宅施設課 | 一万城アイリス団地屋根外壁改修工事 | 都城市 一万城町 | 6 | 建築一式 | 団地の屋根と外壁の改修工事 | 指名競争入札 | 1 | 1,000万円以上 3,000万円未満 |  | 該当 | 有
128 | 住宅施設課 | 一万城団地住戸改善工事 | 都城市 一万城町 | 6 | 建築一式 | ３点給湯への改修工事 | 一般競争入札 | 2 | 3,000万円以上 |  | 該当 | 未定
129 | 住宅施設課 | 花木第１団地５－１棟外壁改修工事 | 都城市 山之口町花木 | 6 | 塗装 | 団地の外壁改修工事 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
130 | 住宅施設課 | 花木第１団地５－２棟外壁改修工事 | 都城市 山之口町花木 | 6 | 塗装 | 団地の外壁改修工事 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
131 | 住宅施設課 | 花木第１団地７－３棟外壁改修工事 | 都城市 山之口町花木 | 6 | 塗装 | 団地の外壁改修工事 | 一般競争入札 | 2 | 3,000万円以上 |  | 該当 | 未定
132 | 住宅施設課 | 都原団地５０－２棟屋根外壁改修工事 | 都城市 都原町 | 6 | 防水 | 団地の屋根と外壁の改修工事 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満
133 | 住宅施設課 | 都原団地５０－３棟外壁改修工事 | 都城市 都原町 | 6 | 塗装 | 団地の外壁改修工事 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満
134 | 住宅施設課 | 富吉団地屋根改修工事 | 都城市 山之口町富吉 | 6 | 屋根 | 団地の屋根改修工事 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満
135 | 住宅施設課 | 上水流団地外壁改修工事 | 都城市 上水流町 | 6 | 塗装 | 団地の外壁改修工事 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満
136 | 住宅施設課 | 都原団地集会所建替工事 | 都城市 都原町 | 5 | 建築一式 | 木造平屋建ての建築工事 | 一般競争入札 | 1 | 3,000万円以上 |  | 該当 | 有
137 | 住宅施設課 | 都原団地２工区解体工事 | 都城市 都原町 | 5 | 解体 | 木造平屋建て（２６戸）解体工事 | 一般競争入札 | 2 | 1,500万円以上 |  | 該当 | 未定
138 | 住宅施設課 | 都原団地集会所解体工事 | 都城市 都原町 | 2 | 解体 | 集会所の解体工事 | 指名競争入札 | 3 | 1,500万円未満 |  | 該当 | 未定
139 | 住宅施設課 | 都原団地Ｂ棟建替（建築主体）工事 | 都城市 都原町 | 14 | 建築一式 | RC造５階建ての建築主体工事 | 一般競争入札 | 3 | 3,000万円以上 |  | 該当 | 未定
140 | 住宅施設課 | 都原団地Ｂ棟建替（管）工事 | 都城市 都原町 | 14 | 管 | RC造５階建ての管工事 | 一般競争入札 | 3 | 1,000万円以上 |  | 該当 | 未定
141 | 住宅施設課 | 都原団地Ｂ棟建替（電気）工事 | 都城市 都原町 | 14 | 電気 | RC造５階建ての電気工事 | 一般競争入札 | 4 | 1,000万円以上 |  | 該当 | 未定
142 | 水道課 | 小口径配水管布設工事（本庁管内）２工区 | 都城市内（本庁管内） | 6 | 水道施設 | HIVPφ50等 | 指名競争入札 | 2 | 1,700万円以上
143 | 水道課 | 小口径配水管布設工事（本庁管内）３工区 | 都城市内（本庁管内） | 6 | 水道施設 | HIVPφ50等 | 指名競争入札 | 2 | 1,700万円以上
144 | 水道課 | 小口径配水管布設工事（本庁管内）４工区 | 都城市内（本庁管内） | 6 | 水道施設 | HIVPφ50等 | 指名競争入札 | 3 | 1,700万円以上
145 | 水道課 | 小口径配水管布設工事（総合支所管内）２工区 | 都城市（総合支所管内） | 6 | 水道施設 | HIVPφ50等 | 指名競争入札 | 2 | 500万円以上 1,700万円未満
146 | 水道課 | 県道鳥井前１２４号線外１路線 配水管布設工事 | 都城市 高城町穂満坊 | 6 | 水道施設 | PEφ100 L=130ｍ PEφ75 L=242ｍ | 指名競争入札 | 1 | 1,700万円以上
147 | 水道課 | 都城野尻線（寺橋） 配水管布設工事 | 都城市 山田町山田 | 6 | 水道施設 | PEφ100 L=29ｍ、PEφ150 Ｌ＝57ｍ PEφ200 L=13m、WEETAφ150 L=45ｍ | 指名競争入札 | 4 | 1,700万円以上
148 | 水道課 | 県道高城山田線 配水管布設工事 | 都城市 下水流町 | 7 | 水道施設 | PEφ75 L=220ｍ PEφ50 L=490ｍ | 一般競争入札 | 1 | 1,700万円以上
149 | 水道課 | 都城野尻線（椎屋工区）配水管布設工事 | 都城市 高崎町笛水 | 6 | 水道施設 | PEφ100 L=270ｍ | 指名競争入札 | 1 | 1,700万円以上
150 | 水道課 | 下長飯通線 配水管布設工事 | 都城市 下長飯町 | 7 | 水道施設 | PEφ100 L=500ｍ | 一般競争入札 | 2 | 1,700万円以上
151 | 水道課 | 県道堤庄内線 配水管布設工事 | 都城市 関之尾町 | 7 | 水道施設 | PEφ100 L=400ｍ | 一般競争入札 | 1 | 1,700万円以上
152 | 水道課 | 母智丘神社線 配水管布設工事 | 都城市 横市町 | 8 | 水道施設 | PEφ100 L=640ｍ | 一般競争入札 | 1 | 1,700万円以上
153 | 水道課 | 片前石山観音線 配水管布設工事 | 都城市 高城町石山 | 8 | 水道施設 | PEφ75 L=250ｍ | 一般競争入札 | 1 | 1,700万円以上
154 | 水道課 | 石原・鹿ノ川内線外１路線 配水管布設工事 | 都城市 安久町 | 7 | 水道施設 | PEφ200 L=420ｍ | 一般競争入札 | 2 | 1,700万円以上
155 | 水道課 | 今町安久線 配水管布設工事 | 都城市 梅北町 | 7 | 水道施設 | HIVPφ50 L=840ｍ | 一般競争入札 | 2 | 1,700万円以上
156 | 水道課 | 川東５０号線 配水管布設工事 | 都城市 下川東１丁目 | 5 | 水道施設 | PEφ50 L=185ｍ | 指名競争入札 | 1 | 500万円以上 1,700万円未満
157 | 水道課 | 上長飯２２０号線 配水管布設工事 | 都城市 上長飯町 | 5 | 水道施設 | HIVPφ50 L=125ｍ | 指名競争入札 | 1 | 500万円以上 1,700万円未満
158 | 水道課 | 丸谷・薄谷線 配水管布設工事 | 都城市 丸谷町 | 7 | 水道施設 | HIVPφ50 L=730ｍ | 一般競争入札 | 2 | 1,700万円以上
159 | 水道課 | 庄内４号線 配水管布設工事 | 都城市 庄内町 | 4 | 水道施設 | HIVPφ50 L=205ｍ | 指名競争入札 | 1 | 500万円以上 1,700万円未満
160 | 水道課 | 吉行６５６号線外２路線 配水管布設工事 | 都城市 丸谷町 | 7 | 水道施設 | PEφ75 L=455ｍ、PEφ100 L=66m HIVPφ50 L=8ｍ | 一般競争入札 | 1 | 1,700万円以上
161 | 水道課 | 国道１０号（七瀬谷地区）配水管布設工事 | 都城市 高城町有水 | 10 | 水道施設 | PEφ100 L=500ｍ | 一般競争入札 | 1 | 1,700万円以上
162 | 水道課 | 国道２６９号（麓交差点）配水管布設工事 | 都城市 山之口町山之口 | 6 | 水道施設 | PEφ50 L=380ｍ | 指名競争入札 | 1 | 1,700万円以上
163 | 水道課 | 山之口統合整備事業 国道２６９号外２路線（五反田地区）配水管布設工事 | 都城市 山之口町山之口 | 8 | 水道施設 | GXφ75 L=570m、PEφ100 L=370m WEETAφ100 L=20m | 一般競争入札 | 1 | 1,700万円以上
164 | 水道課 | 雀ケ野大開線 配水管布設工事 | 都城市 高城町四家 | 7 | 水道施設 | PEφ100 L=720ｍ ※水圧確認 | 一般競争入札 | 1 | 1,700万円以上
165 | 水道課 | 国道１０号（四家地区) 配水管布設工事 | 都城市 高城町四家 | 7 | 水道施設 | PEφ50 L=580ｍ | 一般競争入札 | 1 | 1,700万円以上
166 | 水道課 | 国道２６９号（脇別府交差点）配水管布設工事 | 都城市 山之口町花木 | 6 | 水道施設 | PEφ100 L=220ｍ | 指名競争入札 | 1 | 500万円以上 1,700万円未満
167 | 水道課 | 太郎４７０号線 配水管布設工事 | 都城市 高城町有水 | 7 | 水道施設 | PEφ75 L=600ｍ | 一般競争入札 | 2 | 1,700万円以上
168 | 水道課 | 七瀬谷太郎線 配水管布設工事 | 都城市 高城町有水 | 4 | 水道施設 | PEφ50 L=60ｍ | 指名競争入札 | 1 | 500万円以上 1,700万円未満
169 | 水道課 | 国道１０号外１路線 配水管布設工事 | 都城市 高城町四家 | 3 | 水道施設 | PEφ150 L=14.70ｍ、PEφ75 L=123.80ｍ、PEφ50 L=0.72m HIVPφ50 L=1.97m、HIVPφ25 L=15.74m | 指名競争入札 | 1 | 1,700万円以上
170 | 水道課 | 山之口統合整備事業 街区松崎線 配水管布設工事 | 都城市 山之口花木 | 8 | 水道施設 | PEφ200 L=600ｍ | 一般競争入札 | 1 | 1,700万円以上
171 | 水道課 | 山之口統合整備事業 国道２６９号外２路線（五反田地区）配水管布設工事 | 都城市 山之口町山之口 | 8 | 水道施設 | GXφ75 L=570m、PEφ100 L=370m WEETAφ100 L=20m | 一般競争入札 | 1 | 1,700万円以上
172 | 水道課 | 国道２２３号（御池地区） 配水管布設工事 | 都城市 御池町 | 7 | 水道施設 | PEφ100 L=300ｍ | 指名競争入札 | 2 | 1,700万円以上
173 | 水道課 | 生活基盤施設耐震化等交付金事業 弓細工通線 配水管布設工事 | 都城市 高城町桜木 | 7 | 水道施設 | PEφ150 L=305ｍ | 一般競争入札 | 1 | 1,700万円以上 |  | 該当 | 有
174 | 水道課 | 生活基盤施設耐震化等交付金事業 麓桜木線（西工区） 配水管布設工事 | 都城市 高城町桜木 | 7 | 水道施設 | PEφ150 L=365ｍ | 一般競争入札 | 1 | 1,700万円以上 |  | 該当 | 有
175 | 水道課 | 生活基盤施設耐震化等交付金事業 麓桜木線（東工区） 配水管布設工事 | 都城市 高城町桜木 | 7 | 水道施設 | PEφ150 L=372ｍ | 一般競争入札 | 1 | 1,700万円以上 |  | 該当 | 有
176 | 水道課 | 生活基盤施設耐震化等交付金事業 大井手宝光線（南工区） 配水管布設工事 | 都城市 高城町桜木 | 7 | 水道施設 | PEφ150 L=425ｍ | 一般競争入札 | 1 | 1,700万円以上 |  | 該当 | 有
177 | 水道課 | 生活基盤施設耐震化等交付金事業 県道都城野尻線 配水管布設工事 | 都城市 山田町山田 | 1 | 水道施設 | PEφ150 L=531ｍ | 一般競争入札 | 1 | 1,700万円以上 |  | 該当 | 有
178 | 水道課 | 工業団地造成事業 都城インター工業団地高木北地区 （広原工区）配水管布設工事 | 都城市 広原町外 | 24 | 水道施設 | DIP-GXφ350 L=700ｍ（うち、不断水工法２箇所） | 一般競争入札 | 4 | 1,700万円以上
179 | 水道課 | 工業団地造成事業 都城インター工業団地高木北地区 （１工区）配水管布設工事 | 都城市 高城町桜木外 | 17 | 水道施設 | PEφ150 L=1,033ｍ、橋梁添架 WETTAφ150 L=53ｍ 国道１０号推進横断 PEΦ150 L=24m | 一般競争入札 | 4 | 1,700万円以上
180 | 水道課 | 工業団地造成事業 都城インター工業団地高木北地区 （高木工区）配水管布設工事 | 都城市 高木町外 | 24 | 水道施設 | DIP-GXφ200 L=2,500ｍ（うち、水路横断１箇所） | 一般競争入札 | 1 | 1,700万円以上
181 | 水道課 | 工業団地造成事業 都城インター工業団地高木北地区 （神之山工区）配水管布設工事 | 都城市 神之山町外 | 24 | 水道施設 | DIP-GXφ200 L=1,500ｍ（うち、不断水工法１箇所） | 一般競争入札 | 1 | 1,700万円以上
182 | 水道課 | 工業団地造成事業 都城インター工業団地高木北地区 （郡元工区）配水管布設工事 | 都城市 郡元町外 | 24 | 水道施設 | DIP-GXΦ300 L=990m（うち、不断水工法２箇所） | 一般競争入札 | 4 | 1,700万円以上
183 | 水道課 | 工業団地造成事業 梅北工業団地（１工区）配水管布設工事 | 都城市 梅北町 | 6 | 水道施設 | 造成区[１工区]S50 L=100ｍ 造成区[２工区]GXφ75 L=150m、S50 L=60m | 指名競争入札 | 4 | 1,700万円以上
184 | 水道課 | 工業団地造成事業 梅北工業団地（２工区）配水管布設工事 | 都城市 梅北町 | 6 | 水道施設 | 造成区[３工区]GXφ75 L=90m、S50 L=60ｍ 造成区[４工区]GXφ75 L=30ｍ、S50 L=140m | 指名競争入札 | 3 | 1,700万円以上
185 | 水道課 | 石山迫５８１号線 配水管布設工事 | 都城市 高城町石山 | 4 | 水道施設 | HIVPφ50 L=140m | 指名競争入札 | 1 | 500万円以上 1,700万円未満
186 | 水道課 | 高崎浄水場系導水ポンプ場機械電気工事 | 都城市 高崎町大牟田 | 10 | 電気 | ポンプ施設整備（機電）一式 | 一般競争入札 | 1 | 1,000万円以上
187 | 水道課 | 高城浄水場系新水源井戸掘削工事 | 都城市 山之口町山之口 | 6 | さく井 | 井戸掘削 N=1本 | 一般競争入札 | 1 | 3,000万円以上
188 | 水道課 | 中郷３号井ほか１件取水ポンプ更新工事 | 都城市 安久町外 | 5 | 機械器具設置 | ポンプ等据付撤去 一式 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満
189 | 水道課 | 三枝加圧ポンプ所ほか１件加圧ポンプ更新工事 | 曽於市 末吉町外 | 10 | 電気 | ポンプ施設整備（機電）一式 | 指名競争入札 | 1 | 1,000万円以上
190 | 水道課 | 前田中継ポンプ場ほか１件送水ポンプ更新工事 | 都城市 高崎町前田外 | 5 | 機械器具設置 | ポンプ等据付撤去 一式 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満
191 | 水道課 | 川東３号井ポンプ盤更新工事 | 都城市 下川東二丁目外 | 10 | 電気 | 制御盤更新工事 一式 | 指名競争入札 | 1 | 1,000万円以上
192 | 水道課 | 一万城浄水場系取水井制御盤更新工事 | 都城市 一万城町外 | 10 | 電気 | ポンプ制御盤更新 一式 | 指名競争入札 | 1 | 1,000万円以上
193 | 水道課 | 菖蒲原浄水場取水井制御盤更新工事 | 都城市 菖蒲原町 | 10 | 電気 | ポンプ制御盤更新 一式 | 指名競争入札 | 1 | 1,000万円以上
194 | 水道課 | 青井岳配水池改築工事 | 都城市 山之口町山之口 | 7 | 水道施設 | 流入設備改修工 一式 | 指名競争入札 | 2 | 1,700万円以上
195 | 水道課 | 田原浄水場取水ポンプ２号更新工事 | 都城市 山之口町山之口 | 5 | 機械器具設置 | ポンプ等据付撤去 一式 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
196 | 水道課 | 折田代取水施設整備工事 | 都城市 吉之元町 | 9 | 水道施設 | 取水施設整備 一式 | 一般競争入札 | 1 | 1,700万円以上
197 | 水道課 | 折田代集水ポンプ所１号導水ポンプ更新工事 | 都城市 吉之元町 | 5 | 機械器具設置 | ポンプ等据付撤去 一式 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
198 | 水道課 | 望原第１中継ポンプ所２号送水ポンプ更新工事 | 都城市 吉之元町 | 5 | 機械器具設置 | ポンプ等据付撤去 一式 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満
199 | 下水道課 | 国道１０号汚水管耐震化工事 | 都城市 中町 | 4 | 土木一式 | 管渠更生工φ1200 L=19m 管口耐震化工 N=1式 | 指名競争入札 | 2 | 2,000万円以上 |  | 該当 | 有
200 | 下水道課 | 国道１０号ほか汚水管耐震化工事 | 都城市 上町外 | 4 | 土木一式 | 管渠更生工φ250 L=20m、管渠更生工φ350 L=48m 管渠更生工φ700 L=13m、管口耐震化工 N=1式 | 指名競争入札 | 1 | 2,000万円以上 |  | 該当 | 有
201 | 下水道課 | 西之前通線汚水管耐震化工事（１工区） | 都城市 宮丸町 | 4 | 土木一式 | 管渠更生工φ1000 L=65m 管口耐震化工 N=1式 | 一般競争入札 | 2 | 2,000万円以上 |  | 該当 | 有
202 | 下水道課 | 西之前通線汚水管耐震化工事（２工区） | 都城市 宮丸町 | 4 | 土木一式 | 管渠更生工φ500 L=80m 管口耐震化工 N=1式 | 指名競争入札 | 2 | 2,000万円以上 |  | 該当 | 有
203 | 下水道課 | 県道高城山田線汚水管布設工事 | 都城市 下水流町 | 6 | 土木一式 | 水管橋設置工鋼管200A L=14m | 指名競争入札 | 3 | 800万円以上 2,000万円未満
204 | 下水道課 | 県道高城山田線汚水管布設工事（２工区） | 都城市 下水流町 | 4 | 土木一式 | 管渠布設工φ100 L=48m | 指名競争入札 | 1 | 800万円以上 2,000万円未満 |  | 該当 | 未定
205 | 下水道課 | 県道高城山田線汚水管布設工事（３工区） | 都城市 高城町穂満坊 | 6 | 土木一式 | 管渠布設工φ100 L=190m | 指名競争入札 | 4 | 2,000万円以上 |  | 該当 | 未定
206 | 下水道課 | 県道高城山田線汚水管添架工事 | 都城市 高城町穂満坊 | 6 | 土木一式 | 橋梁添架工φ100 L=265m | 指名競争入札 | 4 | 2,000万円以上 |  | 該当 | 未定
207 | 下水道課 | 中原通線汚水管改築工事 | 都城市 前田町 | 4 | 土木一式 | 管渠更生工φ450 L=62m | 指名競争入札 | 2 | 800万円以上 2,000万円未満 |  | 該当 | 有
208 | 下水道課 | 小松原通線汚水管改築工事 | 都城市 平江町 | 4 | 土木一式 | 管渠更生工φ450 L=30m | 指名競争入札 | 2 | 800万円以上 2,000万円未満 |  | 該当 | 有
209 | 下水道課 | 平江１２号線汚水管改築工事 | 都城市 平江町 | 4 | 土木一式 | 管渠布設替工φ450 L=30m | 指名競争入札 | 2 | 400万円以上 800万円未満 |  | 該当 | 有
210 | 下水道課 | 天神通線汚水管改築工事 | 都城市 前田町 | 5 | 土木一式 | 管渠布設替工φ600 L=48m | 指名競争入札 | 3 | 800万円以上 2,000万円未満 |  | 該当 | 未定
211 | 下水道課 | 前田１９２号線汚水管改築工事 | 都城市 前田町 | 4 | 土木一式 | 管渠更生工φ450 L=44m | 指名競争入札 | 3 | 800万円以上 2,000万円未満 |  | 該当 | 未定
212 | 下水道課 | 大王・松元線汚水管改築工事 | 都城市 宮丸町 | 4 | 土木一式 | 管渠更生工φ450 L=53m | 指名競争入札 | 3 | 800万円以上 2,000万円未満 |  | 該当 | 未定
213 | 下水道課 | 国道１０号（平江町）汚水管改築工事 | 都城市 上川東一丁目 | 5 | 土木一式 | 管渠更生工φ1350 L=59m | 一般競争入札 | 3 | 2,000万円以上 |  | 該当 | 未定
214 | 下水道課 | 県道高城山田線マンホールポンプ設置工事 | 都城市 下水流町 | 5 | 機械器具設置 | ２号MH N=1基 MHポンプ N=1基 | 指名競争入札 | 4 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
215 | 下水道課 | 可搬式ポンプ用釜場整備工事 | 都城市 下川東四丁目 | 5 | 土木一式 | ブロック積 A=250㎡ | 指名競争入札 | 2 | 2,000万円以上
216 | 下水道課 | 大淀川堤防盛土・乗越し排水管設置工事 | 都城市 下川東四丁目 | 6 | 土木一式 | 堤防盛土、乗越し排水管設置 格納庫設置ほか | 一般競争入札 | 3 | 2,000万円以上
217 | 下水道課 | 公共桝設置（１工区）２期工事 | 都城市内 | 8 | 土木一式 | 公共桝設置 ２０基 | 指名競争入札 | 2 | 800万円以上 2,000万円未満
218 | 下水道課 | 公共桝設置（２工区）２期工事 | 都城市内 | 8 | 土木一式 | 公共桝設置 ２０基 | 指名競争入札 | 2 | 800万円以上 2,000万円未満
219 | 下水道課 | 公共桝設置（３工区）２期工事 | 都城市内 | 7 | 土木一式 | 公共桝設置 １５基 | 指名競争入札 | 2 | 400万円以上 800万円未満
220 | 下水道課 | 公共桝設置（総合支所地区）２期工事 | 都城市内（総合支所管内） | 7 | 土木一式 | 公共桝設置 １０基 | 指名競争入札 | 2 | 400万円以上 800万円未満
221 | 下水道課 | 農集公共桝設置（全地区）２期工事 | 都城市内 | 6 | 土木一式 | 公共桝設置 ８基 | 指名競争入札 | 2 | 400万円未満
222 | 下水道課 | 公共桝設置（本庁管内）工事 | 都城市内 | 5 | 土木一式 | 公共桝設置 １０基 | 指名競争入札 | 3 | 400万円以上 800万円未満
223 | 下水道課 | 公共桝設置（１工区）１期工事 | 都城市内 | 8 | 土木一式 | 公共桝設置 ２０基 | 指名競争入札 | 4 | 800万円以上 2,000万円未満
224 | 下水道課 | 公共桝設置（２工区）１期工事 | 都城市内 | 8 | 土木一式 | 公共桝設置 ２０基 | 指名競争入札 | 4 | 800万円以上 2,000万円未満
225 | 下水道課 | 公共桝設置（３工区）１期工事 | 都城市内 | 8 | 土木一式 | 公共桝設置 １５基 | 指名競争入札 | 4 | 400万円以上 800万円未満
226 | 下水道課 | 公共桝設置（総合支所地区）１期工事 | 都城市内（総合支所管内） | 8 | 土木一式 | 公共桝設置 １２基 | 指名競争入札 | 4 | 400万円以上 800万円未満
227 | 下水道課 | 農集公共桝設置（全地区）１期工事 | 都城市内 | 8 | 土木一式 | 公共桝設置 １０基 | 指名競争入札 | 4 | 400万円以上 800万円未満
228 | 下水道課 | 安久地区外 電気設備交換工事 | 都城市 安久町外 | 9 | 電気 | 非常用通報装置、引込開閉器盤ほか 一式 | 指名競争入札 | 2 | 1,000万円以上 |  | 該当 | 未定
229 | 下水道課 | 桜木宝光地区 回分槽上澄水排出装置外交換工事 | 都城市 高城町 | 9 | 機械器具設置 | 回分槽上澄水排出装置ほか 一式 | 一般競争入札 | 2 | 3,000万円以上 |  | 該当 | 未定
230 | 下水道課 | 安久地区外 機械設備交換工事 | 都城市 安久町外 | 9 | 機械器具設置 | 曝気撹拌装置、汚水ポンプほか 一式 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
231 | 下水道課 | 麓地区外 機械設備交換工事 | 都城市 山之口町外 | 9 | 機械器具設置 | 曝気撹拌装置、汚水ポンプほか 一式 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
232 | 下水道課 | 竹脇地区外 機械設備交換工事 | 都城市 山田町外 | 9 | 機械器具設置 | 汚水ポンプ 一式 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
233 | 下水道課 | 下富吉地区 No.１及びNo.２曝気ブロワ交換工事 | 都城市 山之口町 | 7 | 機械器具設置 | 曝気ブロワ交換 ２基 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満
234 | 下水道課 | 祝吉地区体育館移転新築（電気）工事 | 都城市 早水町 | 13 | 電気 | 電気工事 一式 | 指名競争入札 | 1 | 1,000万円以上
235 | 下水道課 | 大薗橋マンホールポンプ電気盤外交換工事 | 都城市 姫城町 | 9 | 電気 | 電気盤、汚水ポンプほか 一式 | 指名競争入札 | 1 | 1,000万円未満
236 | 下水道課 | 宮丸中継ポンプ場破砕機交換工事 | 都城市 志比田町 | 6 | 機械器具設置 | 破砕機交換 一式 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満
237 | 下水道課 | 岳之下第４号雨水幹線No.２特殊マンホール設置工事 | 都城市 都島町 | 5 | 土木一式 | 特殊マンホール N=1基 ボックスカルバート N=4ｍ | 指名競争入札 | 1 | 800万円以上 2,000万円未満
238 | 下水道課 | 岳之下第４号雨水幹線No.３特殊マンホール設置工事 | 都城市 都島町 | 5 | 土木一式 | 特殊マンホール N=1基 ボックスカルバート N=6ｍ | 指名競争入札 | 3 | 800万円以上 2,000万円未満
239 | 下水道課 | 岳之下第４号雨水幹線工事（４工区） | 都城市 都島町 | 5 | 土木一式 | ボックスカルバート L=32ｍ | 一般競争入札 | 3 | 2,000万円以上 |  | 該当 | 未定
240 | 教育政策課 （旧：教育総務課） | 東小多目的室間仕切り工事 | 都城市 上東町 | 3 | 建築一式 | 教室の隔壁工事 | 指名競争入札 | 1 | 1,000万円未満
241 | 教育政策課 （旧：教育総務課） | 東小校舎屋上防水改修工事 | 都城市 上東町 | 4 | 防水 | 校舎屋上防水 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
242 | 教育政策課 （旧：教育総務課） | 上長飯小校舎長寿命化改良（建築主体）工事 | 都城市 上長飯町 | 16 | 建築一式 | 校舎の長寿命化改修 | 一般競争入札 | 1 | 3,000万円以上
243 | 教育政策課 （旧：教育総務課） | 上長飯小校舎長寿命化改良（管）工事 | 都城市 上長飯町 | 16 | 管 | 校舎の長寿命化改修 | 一般競争入札 | 2 | 1,000万円以上
244 | 教育政策課 （旧：教育総務課） | 上長飯小校舎長寿命化改良（電気）工事 | 都城市 上長飯町 | 16 | 電気 | 校舎の長寿命化改修 | 一般競争入札 | 2 | 1,000万円以上
245 | 教育政策課 （旧：教育総務課） | 高崎小プール改修工事 | 都城市 高崎町前田 | 9 | 建築一式 | プール改修 | 一般競争入札 | 2 | 3,000万円以上
246 | 教育政策課 （旧：教育総務課） | 明和小屋体非構造部材改修工事 | 都城市 久保原町 | 4 | 建築一式 | 屋体の外壁改修 | 一般競争入札 | 2 | 3,000万円以上
247 | 教育政策課 （旧：教育総務課） | 明道小外空調設備更新工事 | 都城市 八幡町外 | 6 | 管 | 既設空調更新 | 一般競争入札 | 2 | 1,000万円以上
248 | 教育政策課 （旧：教育総務課） | 川東小屋内運動場LED照明設置工事 | 都城市 下川東二丁目 | 4 | 電気 | 屋体の照明LED化 | 指名競争入札 | 1 | 1,000万円未満
249 | 教育政策課 （旧：教育総務課） | 乙房小屋内運動場LED照明設置工事 | 都城市 乙房町 | 4 | 電気 | 屋体の照明LED化 | 指名競争入札 | 1 | 1,000万円未満
250 | 教育政策課 （旧：教育総務課） | 梅北小屋内運動場LED照明設置工事 | 都城市 梅北町 | 4 | 電気 | 屋体の照明LED化 | 指名競争入札 | 1 | 1,000万円未満
251 | 教育政策課 （旧：教育総務課） | 江平小校舎予防改修工事 | 都城市 高崎町江平 | 5 | 建築一式 | 校舎屋根・外壁改修 | 一般競争入札 | 2 | 3,000万円以上
252 | 教育政策課 （旧：教育総務課） | 大王小外教室LED化更新工事 | 都城市 大王町外 | 6 | 電気 | 教室の照明LED化 | 一般競争入札 | 1 | 1,000万円以上
253 | 教育政策課 （旧：教育総務課） | 西中学校パソコン室間仕切り工事 | 都城市 都原町 | 3 | 建築一式 | 教室の隔壁工事 | 指名競争入札 | 1 | 1,000万円未満
254 | 教育政策課 （旧：教育総務課） | 志和池中校舎屋上防水改修工事 | 都城市 上水流町 | 3 | 防水 | 校舎屋上防水 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
255 | 教育政策課 （旧：教育総務課） | 祝吉中屋体非構造部材改修工事 | 都城市 久保原町 | 4 | 塗装 | 屋体の外壁改修 | 一般競争入札 | 2 | 3,000万円以上
256 | 教育政策課 （旧：教育総務課） | 姫城中外空調設備更新工事 | 都城市 姫城町外 | 6 | 管 | 既設空調更新 | 一般競争入札 | 2 | 1,000万円以上
257 | 教育政策課 （旧：教育総務課） | 高城中屋内運動場LED照明設置工事 | 都城市 高城町穂満坊 | 4 | 電気 | 屋体の照明LED化 | 指名競争入札 | 1 | 1,000万円未満
258 | 教育政策課 （旧：教育総務課） | 西中校舎予防改修工事 | 都城市 都原町 | 6 | 建築一式 | 校舎屋根・外壁改修 | 一般競争入札 | 2 | 3,000万円以上
259 | 教育政策課 （旧：教育総務課） | 小松原中外教室LED化更新工事 | 都城市 大王町外 | 6 | 電気 | 教室の照明LED化 | 一般競争入札 | 1 | 1,000万円以上
260 | 教育政策課 （旧：教育総務課） | 西小校舎新増改築（建築主体）工事 | 都城市 南横市町 | 16 | 建築一式 | 校舎の新増改築 | 一般競争入札 | 1 | 3,000万円以上
261 | 教育政策課 （旧：教育総務課） | 西小校舎新増改築（電気）工事 | 都城市 南横市町 | 16 | 電気 | 校舎の新増改築 | 一般競争入札 | 3 | 1,000万円以上
262 | 教育政策課 （旧：教育総務課） | 西小校舎新増改築（管）工事 | 都城市 南横市町 | 16 | 管 | 校舎の新増改築 | 一般競争入札 | 3 | 1,000万円以上
263 | 教育政策課 （旧：教育総務課） | 西小校舎解体工事 | 都城市 南横市町 | 3 | 解体 | 校舎の解体 | 一般競争入札 | 1 | 1,500万円以上
264 | 住宅施設課 | 中郷地区公民館 多目的室 空調設置工事 | 都城市 安久町 | 9 | 管 | 既存の多目的室へ空調を新設 | 指名競争入札 | 1 | 1,000万円未満
265 | 住宅施設課 | 小松原地区複合施設建設（建築主体）工事 | 都城市 大王町 | 15 | 建築一式 | 公民館と体育館の複合施設を建設するもの | 一般競争入札 | 3 | 3,000万円以上
266 | 住宅施設課 | 小松原地区複合施設建設（電気）工事 | 都城市 大王町 | 15 | 電気 | 公民館と体育館の複合施設を建設するもの | 一般競争入札 | 3 | 1,000万円以上
267 | 住宅施設課 | 小松原地区複合施設建設（管）工事 | 都城市 大王町 | 15 | 管 | 公民館と体育館の複合施設を建設するもの | 一般競争入札 | 3 | 1,000万円以上
268 | 住宅施設課 | 南消防署屋内訓練場屋根改修工事 | 都城市 菖蒲原町 | 4 | 屋根 | RC造２階建て屋根615.93㎡ | 指名競争入札 | 3 | 3,000万円未満
269 |  |  | 都城市
270 |  |  | 都城市
271 |  |  | 都城市
272 |  |  | 都城市
273 |  |  | 都城市
274 |  |  | 都城市
275 |  |  | 都城市
276 |  |  | 都城市
277 |  |  | 都城市
278 |  |  | 都城市
279 |  |  | 都城市
280 |  |  | 都城市
281 |  |  | 都城市
282 |  |  | 都城市
283 |  |  | 都城市
284 |  |  | 都城市
285 |  |  | 都城市
286 |  |  | 都城市
287 |  |  | 都城市
288 |  |  | 都城市
289 |  |  | 都城市
290 |  |  | 都城市
291 |  |  | 都城市
292 |  |  | 都城市
293 |  |  | 都城市
294 |  |  | 都城市

## 委託【250万円超】
令和7年度発注予定委託（設計金額250万円を超える「工事を伴う委託」）
No. | 工事担当課 | 委託の名称 | 履行場所 | 履行の期間 | 委託の種別 | 委託の概要 | 入札及び契約の方法 | 入札予定時期 | 予定金額 | 備考 | 補助事業等案件 | 補助事業等 の内示有無
1 | 住宅施設課 | 高城総合支所複合施設整備事業 図書館増築工事監理委託 | 都城市 高城町穂満坊 | 14 | 建築設計 | RC造平屋建て682㎡増築工事の監理委託 | 指名競争入札 | 3 | 3,000万円未満
2 | 高城産業建設課 | 大淀川堤防盛土・乗越管設置詳細設計委託 | 都城市 高城町石山 | 5 | 建コン | 堤防盛土・乗越管設計ほか | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
3 | 高崎産業建設課 | 法定外割付橋撤去設計業務委託 | 都城市 高崎町前田 | 4 | 建コン | N=1橋 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
4 | 高崎産業建設課 | 上薗跨道橋補修設計業務委託 | 都城市 高崎町大牟田 | 4 | 建コン | 補修設計 N=1式 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
5 | 高崎産業建設課 | 宮崎県電源立地地域対策交付金事業 塚原・上轟線 調査設計業務委託 | 都城市 高崎町縄瀬 | 4 | 建コン | CBR試験、舗装構成検討業務 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
6 | 財産活用課 | 南別館ZEB化設計委託 | 都城市 姫城町 | 6 | 建築設計 | 本庁舎南別館のZEB化のため空調機や未改修部分のLED等の設計業務委託 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
7 | 森林保全課 | 林道詳細測量設計業務委託 | 都城市 安久町 | 6 | 建コン | 詳細測量 一式 詳細設計 一式 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
8 | 環境施設課 | 志和池最終処分場管理事業 第３期処分場貯留堰堤嵩上測量設計委託 | 都城市 上水流町 | 8 | 建コン | 現地測量 一式 堰堤設計 L=260m | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
9 | 環境施設課 | 志和池最終処分場第２期埋立地利用対策事業 埋立地利用対策測量設計委託 | 都城市 上水流町 | 8 | 建コン | 現地測量 一式 パークゴルフ場設計 一式 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満
10 | 住宅施設課 | 都城市南部ふれあい広場トイレ新設設計委託 | 都城市 大岩田町 | 6 | 建築設計 | 設計 一式 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
11 | 住宅施設課 | 高城家畜防疫用倉庫改修工事設計委託 | 都城市 高城町 | 4 | 建築設計 | 設計 一式 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
12 | 農村整備課 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 八反地区 測量設計業務委託 | 都城市 梅北町 | 7 | 建コン | 測量設計業務 一式 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
13 | 農村整備課 | 市単農道 第１号 今屋地区 農道拡幅設計業務委託 | 都城市 菓子野町 | 4 | 建コン | 設計業務 一式 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
14 | 農村整備課 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 師々目地区 取水ポンプ改修設計業務委託 | 都城市 下長飯町 | 3 | 建コン | 測量設計業務 一式 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
15 | みやこんじょPR課 | たちばな天文台周辺環境設計委託（土木） | 都城市 高崎町大牟田 | 8 | 建コン | たちばな天文台への園路、駐車場等の整備に伴う測量設計委託 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
16 | みやこんじょPR課 | 施工監理委託（建築） | 都城市 高崎町大牟田 | 10 | 建築設計 | たちばな天文台の改修工事の実施に伴い、施工監理を行うもの | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満
17 | 住宅施設課 | 山田運動公園野球場設備改修設計委託 | 都城市 山田町 | 6 | 建築設計 | 野球場設備改修設計委託 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
18 | 住宅施設課 | 早水公園体育文化センターサブアリーナ エントランス及びスロープ屋根設置設計委託 | 都城市 早水町 | 6 | 建築設計 | 屋根設置設計委託 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
19 | スポーツ政策課 | 地区市民広場ナイター照明LED設計委託 | 都城市 上水流町 | 3 | 建築設計 | 電気設備（照明）設計委託 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
20 | 住宅施設課 | 祝吉地区体育館新築工事監理委託 | 都城市 早水町 | 11 | 建築設計 | 建築工事監理委託 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
21 | 道路公園課 | 防災・安全交付金事業 甲斐元通線（五十市工区）詳細設計業務 | 都城市 都島町外 | 11 | 建コン | 道路詳細設計 一式 | 一般競争入札 | 1 | 3,000万円以上 |  | 該当 | 未定
22 | 道路公園課 | 防災・安全交付金事業 甲斐元通線（五十市工区）1工区 用地測量業務 | 都城市 都島町 | 5 | 測量 | 用地測量業務 一式 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
23 | 道路公園課 | 防災・安全交付金事業 甲斐元通線（五十市工区）2工区 用地測量業務 | 都城市 五十町 | 5 | 測量 | 用地測量業務 一式 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
24 | 道路公園課 | 臨時地方道整備事業 甲斐元通線（甲斐元工区）交差点予備設計業務 | 都城市 甲斐元町 | 7 | 建コン | 交差点予備設計業務 一式 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
25 | 道路公園課 | 臨時地方道整備事業 有里・割田橋線 測量設計業務 | 都城市 今町 | 7 | 建コン | 測量設計業務 一式 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満
26 | 道路公園課 | 防災・安全交付金事業 下長飯北３７４号 測量設計業務委託 | 都城市 下長飯町 | 8 | 建コン | 測量設計業務 一式 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
27 | 道路公園課 | 防災・安全交付金事業 下長飯北３７４号 用地測量業務委託 | 都城市 下長飯町 | 8 | 測量 | 用地測量業務 一式 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
28 | 道路公園課 | 早水公園駐車場改修測量設計業務委託 | 都城市 早水町 | 6 | 建コン | 測量、設計 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
29 | 道路公園課 | 早水公園案内板設計業務委託 | 都城市 早水町 | 3 | 建コン | 看板配置図設計 | 指名競争入札 | 3 | 3,000万円未満
30 | 道路公園課 | 社会資本整備総合交付金事業 山野原・前目線 作物等補償調査業務委託 | 都城市 都北町 | 3 | 補コン | 建物等調査 一式 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
31 | 道路公園課 | 防災安全交付金事業 吉尾・千草線（金田工区）建物等補償調査業務委託 | 都城市 金田町 | 3 | 補コン | 建物等調査 一式 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
32 | 道路公園課 | 社会資本整備総合交付金事業 甲斐元通線（１工区）建物等補償調査業務委託 | 都城市 都島町 | 3 | 補コン | 建物等調査 一式 | 指名競争入札 | 4 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
33 | 道路公園課 | 社会資本整備総合交付金事業 甲斐元通線（２工区）建物等補償調査業務委託 | 都城市 五十町 | 3 | 補コン | 建物等調査 一式 | 指名競争入札 | 4 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
34 | 道路公園課 | 社会資本整備総合交付金事業 甲斐元通線（３工区）建物等補償調査業務委託 | 都城市 五十町 | 3 | 補コン | 建物等調査 一式 | 指名競争入札 | 4 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
35 | 維持管理課 | 橋りょう長寿命化修繕事業 後原橋補修設計業務委託 | 都城市 山之口町山之口 | 6 | 建コン | 橋梁補修設計 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
36 | 維持管理課 | 橋りょう長寿命化修繕事業 前田橋補修設計業務委託 | 都城市 高崎町前田 | 6 | 建コン | 橋梁補修設計 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
37 | 維持管理課 | 橋りょう長寿命化修繕事業 高木橋補修設計業務委託 | 都城市 高木町 | 6 | 建コン | 橋梁補修設計 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
38 | 維持管理課 | 橋りょう長寿命化修繕事業 早水１号橋補修設計業務委託 | 都城市 早水町 | 6 | 建コン | 橋梁補修設計 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
39 | 維持管理課 | 橋りょう長寿命化修繕事業 川東４号橋補修設計業務委託 | 都城市 下川東二丁目 | 6 | 建コン | 橋梁補修設計 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
40 | 維持管理課 | トンネル照明更新設計業務委託 | 都城市 関之尾町 | 6 | 建コン | 聡明更新設計 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満
41 | 維持管理課 | 郡元２号排水路測量設計業務委託 | 都城市 郡元町 | 6 | 建コン | 排水路設計 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
42 | 環境施設課 | 八反２３１号線測量設計業務委託 | 都城市 梅北町 | 6 | 建コン | 道路設計 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満
43 | 維持管理課 | 防災・安全交付金事業 鷹尾・上長飯通線（郡元工区）調査設計業務委託 | 都城市 郡元三丁目外 | 5 | 建コン | 舗装補修設計 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
44 | 維持管理課 | 防災・安全交付金事業 西之前通線（鷹尾工区）調査設計業務委託 | 都城市 鷹尾一丁目 | 5 | 建コン | 舗装補修設計 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
45 | 維持管理課 | 防災・安全交付金事業 都原通線調査設計業務委託 | 都城市 都原町外 | 5 | 建コン | 舗装補修設計 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
46 | 住宅施設課 | 都原団地B棟建替工事に伴う監理委託 | 都城市 都原町 | 14 | 建築設計 | 都原団地Ｂ棟新築工事の工事監理 | 指名競争入札 | 4 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
47 | 水道課 | 県道都城野尻線（氏益橋） 橋梁添架実施設計業務委託 | 都城市 高崎町笛水 | 6 | 建コン | 水管橋設計 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満
48 | 水道課 | 国道１０号（上下部橋） 橋梁添架実施設計修正業務委託 | 都城市 姫城町 | 6 | 建コン | 水管橋設計 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満
49 | 水道課 | 西之前通線（宮丸橋） 橋梁添架実施設計業務委託 | 都城市 宮丸町 | 7 | 建コン | 水管橋設計 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
50 | 水道課 | 中大五郎・荒ケ田線（丸谷橋） 橋梁添架実施設計業務委託 | 都城市 丸谷町 | 6 | 建コン | 水管橋設計 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
51 | 水道課 | 今屋・今房線（平田橋） 橋梁添架実施設計業務委託 | 都城市 乙房町 | 6 | 建コン | 水管橋設計 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満
52 | 水道課 | 上関之尾橋線（上関之尾橋） 橋梁添架実施設計業務委託 | 都城市 関之尾町 | 7 | 建コン | 水管橋設計 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
53 | 水道課 | 丸谷・牛谷線（上牛谷橋（仮称）） 橋梁添架実施設計業務委託 | 都城市 山田町山田 | 7 | 建コン | 水管橋設計 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
54 | 水道課 | 生活基盤施設耐震化等交付金事業 鷹尾・上長飯通線（赤星橋）橋梁添架実施設計業務委託 | 都城市 志比田町 | 8 | 建コン | 水管橋設計 L=100ｍ | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 有
55 | 水道課 | 年見通線 重要施設配水管実施設計業務委託 | 都城市 年見町 | 6 | 建コン | 開削設計 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満
56 | 水道課 | 菖蒲原・広原２７７号線 重要施設配水管実施設計業務委託 | 都城市 菖蒲原町 | 6 | 建コン | 開削設計 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満
57 | 水道課 | 県道都城北郷線 重要施設配水管実施設計業務委託 | 都城市 広原町 | 8 | 建コン | 開削、推進設計 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
58 | 下水道課 | 国道２６９号ほか管路施設耐震実施設計業務委託 | 都城市 平江町外 | 6 | 建コン | 管路施設実施設計 N=1式 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 有
59 | 下水道課 | 宮丸４４１号線外管路改築実施設計業務委託 | 都城市 宮丸町外 | 5 | 建コン | 管路施設実施設計 N=1式 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
60 | 下水道課 | 石山地区 汚水槽防食塗装実施設計業務委託 | 都城市 高城町 | 9 | 建コン | 防食塗装実施設計 N=1式 | 指名競争入札 | 2 | 3,000万円未満 |  | 該当 | 未定
61 | 教育総務課 | 西小校舎新増改築工事に伴う監理委託 | 都城市 南横市町 | 16 | 建築設計 | 工事の施工監理 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
62 | 教育総務課 | 有水小耐力度測定委託 | 都城市 高城町有水 | 6 | 建築設計 | 耐力度調査 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
63 | 教育総務課 | 西小外空調設備更新工事に伴う設計委託 | 都城市 南横市町外 | 6 | 建築設計 | 教室空調設備更新設計 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
64 | 教育総務課 | 明道小外トイレ部分洋式化工事に伴う設計委託 | 都城市 八幡町外 | 6 | 建築設計 | トイレ部分洋式化設計 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
65 | 教育総務課 | 菓子野小予防改修工事に伴う設計委託 | 都城市 菓子野町 | 6 | 建築設計 | 校舎の予防改修設計 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
66 | 教育総務課 | 祝吉小外教室照明LED化更新工事に伴う設計委託 | 都城市 祝吉三丁目 | 6 | 建築設計 | 教室照明LED化設計 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
67 | 教育総務課 | 庄内中校舎長寿命化改良工事に伴う設計委託 | 都城市 庄内町 | 9 | 建築設計 | 長寿命化改良設計 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
68 | 教育総務課 | 高崎中校舎耐力度測定委託 | 都城市 高崎町大牟田 | 6 | 建築設計 | 耐力度調査 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
69 | 教育総務課 | 山之口中校舎耐力度測定委託 | 都城市 山之口町花木 | 6 | 建築設計 | 耐力度調査 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
70 | 教育総務課 | 高城中校舎耐力度測定委託 | 都城市 高城町穂満坊 | 6 | 建築設計 | 耐力度調査 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
71 | 教育総務課 | 妻ケ丘中外予防改修工事に伴う設計委託 | 都城市 妻ケ丘町 | 6 | 建築設計 | 校舎の予防改修設計 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
72 | 教育総務課 | 姫城中外教室照明LED化更新工事に伴う設計委託 | 都城市 姫城町外 | 6 | 建築設計 | 教室照明LED化設計 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
73 | 教育総務課 | 明道小外体育館空調設備工事に伴う設計委託 | 都城市 八幡町外 | 6 | 建築設計 | 体育館空調設備設置設計 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
74 | 教育総務課 | 沖水中外体育館空調設備工事に伴う設計委託 | 都城市 都北町外 | 6 | 建築設計 | 体育館空調設備設置設計 | 指名競争入札 | 1 | 3,000万円未満
75 | 教育総務課 | 上長飯小校舎長寿命化改良工事に伴う監理委託 | 都城市 上長飯町 | 16 | 建築設計 | 工事の施工監理 | 指名競争入札 | 3 | 3,000万円未満
76 | 住宅施設課 | 小松原地区複合施設建設工事に伴う監理委託 | 都城市 大王町 | 15 | 建築設計 | 公民館と体育館の複合施設を建設するもの | 指名競争入札 | 3 | 3,000万円未満
77 |  |  | 都城市
78 |  |  | 都城市
79 |  |  | 都城市
80 |  |  | 都城市
81 |  |  | 都城市
82 |  |  | 都城市
83 |  |  | 都城市
84 |  |  | 都城市
85 |  |  | 都城市
86 |  |  | 都城市
87 |  |  | 都城市
88 |  |  | 都城市
89 |  |  | 都城市
90 |  |  | 都城市
91 |  |  | 都城市
92 |  |  | 都城市
93 |  |  | 都城市
94 |  |  | 都城市
95 |  |  | 都城市
96 |  |  | 都城市
97 |  |  | 都城市