## 鉄骨造プレハブ用
工事名称： | [9 empty] | 確認年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[10 empty] | 確認番号 |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
検 査 項 目 |  |  |  | 検 査 内 容 |  |  |  | 検 査 日 |  | 検 査 結 果 等
[10 empty] | 検 査 方 法 ＊1 |  |  |  |  | 結 果 |  |  | 修正確認日
[11 empty] | A : |  | 目視検査
[11 empty] | B : |  | 計測検査
[11 empty] | C : |  | 施工者等
敷地 |  | 建 物 配 置 |  |  | 隣地からの距離の確認 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  | 支 持 地 盤 |  |  | 支持地盤の位置、種類、地耐力等の確認 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
材料 |  | コンクリート |  |  | コンクリートの種類・温度補正・骨材の種類 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  | 鉄 筋 |  |  | 鉄筋の材料、種類、品質、形状及び寸法（共通）の確認 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
基礎 |  | 種 類 |  |  | 基礎の種類、杭の工法、長さ、径、位置、杭頭の余盛り(PHC杭等の杭頭補強)、偏心による補強等の確認 | [9 empty] | 適 | 否
A ・ B ・ C
|  | ベ ー ス |  |  | 寸法、主筋の径、本数、位置及びかぶり等の確認 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  | 立ち上がり |  |  | 断面寸法、主筋の径・本数・位置・定着方法・継手（位置、長さ）、あばら筋の位置・径・間隔・形状等、床下換気孔の大きさ・位置の確認 | [9 empty] | 適 | 否
A ・ B ・ C
架 構 材 |  | 架構形状、部材 の配置 |  |  | 構造体の架構、部材の配置、部材の寸法等の確認 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  | 柱脚接合部 |  |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの保持・埋込み方法、ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄの材質・形状・板厚 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
[5 empty] | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの材質・径・本数及び配置とナットの高さ | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  | ブレース接合部 |  |  | ブレース接合部の形式・板厚・材質・補剛材等 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  | 溶接検査 |  |  | 検査機関 | □ 第三者検査 | □ 社内検査（工場出荷時の検査を含む）
検査者住所
検査者氏名
|  | ボルト接合部＊2 | ①トルシア形 |  | 現場受け入れ検査(トルク係数値確認・導入張力確認試験) | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
[5 empty] | ボルトの径、本数、スプライス数、ピッチ・縁あき | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
[5 empty] | 締付け状態の確認(肌すき・ピンテール破断・マーキングの状態) | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  |  | ②JIS形六角形 |  | 締付け機器の調整、現場受け入れ検査(導入張力確認試験) | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
[5 empty] | ボルトの径、本数、スプライス数、ピッチ・縁あき | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
[5 empty] | 締付け状態の確認(肌すきの有無・マーキングの状態) | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
木工事 |  | 床 組 |  |  | 材質・形状・寸法の確認 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  | 壁 下 地 |  |  | 材質・形状・寸法の確認 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  | 屋根下地 |  |  | 材質・形状・寸法の確認 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
そ の 他 |  |  |  |  | 防腐・防蟻の措置 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
[12 empty] | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
添付図書
□写真
不具合の処理
□
及び検査結果
□
工事全般の考察
□
＊1 検査の方法（A：工事現場で目視により検査する B：工事現場で検査機器等を用いて計測検査する C：工事管理報告等による）
＊2 当該工事で構造耐力上主要な部分の接合に用いる高力ボルト等を選択して記入する